**ИНФОРМАЦИЯ**

**по исполнению инвестиционной программы**

**на услуги по регулируемым услугам**

**за 2 квартал 2025 года**

В Акмолинском филиале РГП «Казводхоз» на 2025 год действуют 2 инвестиционные программы;

1. на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружении Астанинского, Селетинского, Преображенского и Чаглинского гидроузлов;

2. на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам (продление с 2024 года).

**1. Инвестиционная программа на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружении Астанинского, Селетинского, Преображенского и Чаглинского гидроузлов.**

Инвестиционная программа субъекта естественной монополии - Акмолинский филиал РГП «Казводхоз», разработана в 2020 году на период с 2021 года по 2025 годы включительно, и утверждена совместным приказом Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 11 декабря 2020 года № 196-Н и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области от 07 сентября 2020 года № 118-ОД.

Инвестиционная программа предприятия на 2025 год по услугам по регулированию поверхностного стока при помощи гидротехнических сооружений Астанинского, Преображенского, Селетинского и Чаглинского гидроузлов на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение производственных объектов предприятия на 2025 год утверждена на сумму – **12 482,78** тыс. тенге.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ед. изм** | **Кол-во** | **Сумма, тыс.тенге** |
|  | **Астанинский, Селетинский и Преображенский гидроузлы** | | | |
| 1. | Установка асфальтового покрытия | шт. | 1 | 10 989,37 |
|  | **Чаглинский гидроузел** | | | |
| 2. | Двухпозиционный радиоволновый извещатель с пусокналадочными работами | шт. | 1 | 1 493,41 |
|  | **Итого:** |  |  | **12 482,78** |

Целью инвестиционной программы является реализация комплекса технических мероприятий по поддержанию объектов системы по регулируемой услуге в технически исправном состоянии, направленных на достижение восстановления и поддержки основных средств, с использованием амортизационных отчислений, утвержденных в тарифной смете по регулированию стока без привлечения займа.

Реализация Инвестиционной программы позволяет обеспечить обновление основных средств, оптимизировать трудозатраты, повысить безопасность труда, повысить надежность эксплуатируемого оборудования, задействованного при оказании регулируемых услуг, улучшить качество предоставляемых регулируемых услуг.

Источником финансирования Инвестиционной программы на 2025 год выступают собственные средства предприятия, сформированные за счет амортизационных отчислений.

Для реализации инвестиционной программы за 2025 год бюджетные средства не поступали.

1. **Установка асфальтового покрытия.**

Мероприятие не исполнено, подана заявка в МВРИ РК на корректировку инвестиционной программы в связи с реализацией данных работ в рамках реконструкций Астанинского водохранилища КВХ МВРИ РК.

1. **Двухпозиционный радиоволновой извещатель с пусконаладочными работами (Чаглинский гидроузел).**

По итогу открытых конкурсных процедур по государственным закупкам договор №78 от 26.02.2025г. заключен с ИП Сексембаева Аида на выполнение пусконаладочных работ двухпозиционного радиоволнового извещателя на сумму 1 340 000,00 тенге без учета НДС.

Двухпозиционный радиоволновой извещатель поставщиком в срок не постановлен, в связи с чем договор был расторгнут и переобъявлен на портале государственных закупок, итогу будут 11.07.2025.года.

1. **Инвестиционная программа на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам (ПК Сабынды).**

На оснований постановления Правительства Республики Казахстан от 01.02.2024г. № 58, передаточного акта, утвержденного приказом КГИП МФ РК от 05.07.2024г. № 489, а также приказа РГП на ПХВ «Казводхоз» от 29.08.2024г. № Ө-438 ПК «Сабынды» РГП «Нуринский групповой водопровод» передан на баланс Акмолинского филиала РГП «Казводхоз».

Инвестиционная программа реконструкции, модернизации и технического перевооружения объектов водоснабжения РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод» КВР МСХ РК на 2020-2024 годы утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астана от 14 августа 2019 года № 117-ОД, сумма инвестиции с 2020 по 2024 годы составляла 71 006,33 тыс. тенге, в том числе на 2024 год – 16 230,90 тыс. тенге.

Корректировка инвестиционной программы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам утверждена совместным приказом Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан №189-НҚ от 28 ноября 2024 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области от 25 ноября 2024 года № 154-ОД «О внесении изменений на 2024 год в совместный приказ ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области» и РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области» от 14 августа 2019 года № 117-ОД «Об утверждении инвестиционной программы республиканскому государственному предприятию на праве хозяйственного ведения «Нуринский групповой водопровод» на 2020-2024 годы».

В рамках Закона РК «О естественных монополиях» и утвержденных Правил формирования тарифов допускается перенос на следующий календарный год неисполненных субъектом естественных монополий мероприятий инвестиционной программы по причине неисполнения обязательств другой стороной договора.

На основании вышеизложенного, на оснований совместного приказа приказом Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан №40-НҚ от 07 марта 2025 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области от 21 февраля 2025 года № 22-ОД «О внесении изменений на 2024 год в совместный приказ Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области» от 14 августа 2019 года № 117-ОД «Об утверждении инвестиционной программы республиканскому государственному предприятию на праве хозяйственного ведения «Нуринский групповой водопровод» на 2020-2024 годы» исполнение мероприятия «Приобретение снегохода» перенесено на 2025 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ед. изм** | **Кол-во** | **Сумма, тыс.тенге** |
| 1. | Приобретение снегохода | единица | 1 | 1 400,00 |
|  | **Итого:** |  |  | **1 400,00** |

1. **Приобретение снегохода.**

По итогу открытых конкурсных процедур по государственным закупкам договор №39 от 07.02.2025г. заключен с ИП «Bright future» на выполнение пусконаладочных работ двухпозиционного радиоволнового извещателя на сумму 1 400 000,00 тенге без учета НДС. Мероприятие выполнено на 100,0 % в 1-квартале 2025 года.

**Директор филиала Е.Аскербеков**