## ТС
Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы по подаче воды по каналам за I полугодие 2025 года (ОПЕРАТИВНО)
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз"
№,п/п | Наименование показателей * | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной ТС | Фактически сложившиеся показатели ТС | Откл.,% | Причины отклонения
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг | тыс. тенге | 28709476.9 | 11472598.6308 | -60.039
1 | Материальные затраты | -//- | 7595834.62 | 5033126.3768 | -33.7383
| сырье и материалы | -//- | 416673.4 | 176492.8738 | -57.6424 | При плане на 2025 год 416 673,4 тыс.тенге, фактические затраты за полугодие по статье сырье и материалы 176 492,87 тыс. тенге. Отклонение 240 180,53 тыс. тенге (58%). Планируется дальнейшее исполнение до окончания года реализации
| ГСМ | -//- | 409159.3 | 239949.4006 | -41.3555 | При плане на 2025 год 409 159,3 тыс.тенге, фактические затраты за полугодие по статье ГСМ 239 949,4 тыс. тенге. Отклонение 169 209,9 тыс. тенге (41%). Планируется дальнейшее исполнение до окончания года реализации
| топливо | -//- | 24797.28 | 6630.946 | -73.2594 | При плане на 2025 год 24 797,28 тыс.тенге, фактические затраты за полугодие по статье топливо 6 630,95 тыс. тенге. Отклонение 18 166,33 тыс. тенге (73%). Планируется дальнейшее исполнение до окончания года реализации
| энергия | -//- | 6721354.94 | 4600243.5724 | -31.5578 | При плане на 2025 год 6 721 354,94 тыс.тенге, фактические затраты за полугодие по статье энергия 4 600 243,57 тыс. тенге. Отклонение 2 121 111,37 тыс. тенге (32%). Планируется дальнейшее исполнение до окончания года реализации
| покупная вода | -//- | 23849.7 | 9809.5839 | -58.8692 | При плане на 2025 год 23 849,7 тыс.тенге, фактические затраты за полугодие по статье покупная вода 9 809,58 тыс. тенге. Отклонение 14 040,12 тыс. тенге (59%). Планируется дальнейшее исполнение до окончания года реализации
2 | Затраты на оплату труда | -//- | 8002239.09 | 4413423.883 | -44.8476
| заработная плата | -//- | 7093070.26 | 3886545.7771 | -45.2064 | При плане на 2025 год 7 093 070,26 тыс.тенге, фактические затраты за полугодие по статье заработная плата 3 886 545,78 тыс. тенге. Отклонение 3 206 524,48 тыс. тенге (45%). Планируется дальнейшее исполнение до окончания года реализации
| социальный налог | -//- | 592980.67 | 365287.6573 | -38.398 | При плане на 2025 год 592 980,67 тыс.тенге, фактические затраты за полугодие по статье социальный налог 365 287,66 тыс. тенге. Отклонение 227 693,01 тыс. тенге (38%). Планируется дальнейшее исполнение до окончания года реализации
| обязательное медицинское страхование | -//- | 212792.11 | 106133.7689 | -50.1233 | При плане на 2025 год 212 792,11 тыс.тенге, фактические затраты за полугодие по статье обязательное медицинское страхование 106 133,77 тыс. тенге. Отклонение 106 658,34 тыс. тенге (50%). Планируется дальнейшее исполнение до окончания года реализации
| опвр | -//- | 103396.05 | 55456.6796 | -46.3648 | При плане на 2025 год 103 396,05 тыс.тенге, фактические затраты за полугодие по статье опвр 55 456,68 тыс. тенге. Отклонение 47 939,37 тыс. тенге (46%). Планируется дальнейшее исполнение до окончания года реализации
3 | Амортизация | -//- | 6331591.39 | 733202.6235 | -88.4199 | Фактические амортизационные отчисления за I полугодие 733 202,62 тыс.тенге. За счет амортизационных отчислений и прибыли осуществляется реализация инвестиционной программы и возврат заемных средств МФО (факт за полугодие 1 472 523 тыс. тенге)
4 | Ремонт | -//- | 5218650.72 | 456657.399 | -91.2495
| капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | -//- | 5218650.72 | 456657.399 | -91.2495 | При плане на 2025 год 5 218 650,72 тыс.тенге, фактические затраты за полугодие по статье капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств 456 657,4 тыс. тенге. Отклонение 4 761 993,32 тыс. тенге (91%). Планируется дальнейшее исполнение до окончания года реализации
5 | Прочие затраты | -//- | 276924.3 | 183298.2697 | -33.8093
| выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер | -//- | 114231.7 | 62570.795 | -45.2247 | При плане на 2025 год 114 231,7 тыс.тенге, фактические затраты за полугодие по статье выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер 62 570,8 тыс. тенге. Отклонение 51 660,91 тыс. тенге (45%). Планируется дальнейшее исполнение до окончания года реализации
| затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обслед. энергооборудования | -//- | 76993.65 | 17568.876 | -77.1814 | При плане на 2025 год 76 993,65 тыс.тенге, фактические затраты за полугодие по статье затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обслед. энергооборудования 17 568,88 тыс. тенге. Отклонение 59 424,77 тыс. тенге (77%). Планируется дальнейшее исполнение до окончания года реализации
| дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы | -//- | 1005.34 | 429.9 | -57.2383 | При плане на 2025 год 1 005,34 тыс.тенге, фактические затраты за полугодие по статье дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы 429,9 тыс. тенге. Отклонение 575,44 тыс. тенге (57%). Планируется дальнейшее исполнение до окончания года реализации
| охрана труда и техника безопасности | -//- | 84693.61 | 102728.6987 | 21.2945 | При плане на 2025 год 84 693,61 тыс.тенге, фактические затраты за полугодие по статье охрана труда и техника безопасности 102 728,70 тыс. тенге. Отклонение + 18 035,09 тыс. тенге (+ 21%). Планируется корректировка тарифной сметы
6 | другие затраты | -//- | 1284236.78 | 652890.0789 | -49.1612
| затраты на экологию | -//- | 28738.07 | 11189.22 | -61.0648 | При плане на 2025 год 28 738,07 тыс.тенге, фактические затраты за полугодие по статье затраты на экологию 11 189,22 тыс. тенге. Отклонение 17 548,85 тыс. тенге (61%). Планируется дальнейшее исполнение до окончания года реализации
| налоги | -//- | 516798.97 | 187174.848 | -63.7819 | При плане на 2025 год 516 798,97 тыс.тенге, фактические затраты за полугодие по статье налоги 187 174,85 тыс. тенге. Отклонение 329 624,12 тыс. тенге (64%). Планируется дальнейшее исполнение до окончания года реализации
| командировочные расходы | -//- | 46928.94 | 40794.0306 | -13.0728 | При плане на 2025 год 46 928,94 тыс.тенге, фактические затраты за полугодие по статье командировочные расходы 40 794,03 тыс. тенге. Отклонение 6 134,91 тыс. тенге (13%). Планируется дальнейшее исполнение до окончания года реализации
| прочие | -//- | 465828.08 | 216705.4808 | -53.4795 | При плане на 2025 год 465 828,08 тыс.тенге, фактические затраты за полугодие по статье прочие 216 705,48 тыс. тенге. Отклонение 249 122,6 тыс. тенге (53%). Планируется дальнейшее исполнение до окончания года реализации
| коммунальные услуги на собственные нужды | -//- | 225942.72 | 197026.4996 | -12.798 | При плане на 2025 год 225 942,72 тыс.тенге, фактические затраты за полугодие по статье коммунальные услуги на собственные нужды 197 026,5 тыс. тенге. Отклонение 28 916,22 тыс. тенге (13%). Планируется дальнейшее исполнение до окончания года реализации
II | Расходы периода | -//- | 8737867.57 | 2583395.3188 | -70.4345
7 | Общие и административные расходы | -//- | 2639828.35 | 1447374.8246 | -45.1716
| сырье и материалы | -//- | 33544.65 | 14129.475 | -57.8786 | При плане на 2025 год 33 544,65 тыс.тенге, фактические затраты за полугодие по статье сырье и материалы 14 129,48 тыс. тенге. Отклонение 19 415,18 тыс. тенге (58%). Планируется дальнейшее исполнение до окончания года реализации
| заработная плата АП | -//- | 1816244.71 | 1056961.4543 | -41.8051 | При плане на 2025 год 1 816 244,71 тыс.тенге, фактические затраты за полугодие по статье заработная плата АП 1 056 961,45 тыс. тенге. Отклонение 759 283,26 тыс. тенге (42%). Планируется дальнейшее исполнение до окончания года реализации
| социальный налог | -//- | 151838.06 | 118972.7856 | -21.645 | При плане на 2025 год 151 838,06 тыс.тенге, фактические затраты за полугодие по статье социальный налог 118 972,79 тыс. тенге. Отклонение 32 865,27 тыс. тенге (22%). Планируется дальнейшее исполнение до окончания года реализации
| обязательное медицинское страхование | -//- | 54487.34 | 28534.8161 | -47.6304 | При плане на 2025 год 54 487,34 тыс.тенге, фактические затраты за полугодие по статье обязательное медицинское страхование 28 534,82 тыс. тенге. Отклонение 25 952,52 тыс. тенге (48%). Планируется дальнейшее исполнение до окончания года реализации
| опвр | -//- | 27243.67 | 21787.0534 | -20.0289 | При плане на 2025 год 27 243,67 тыс.тенге, фактические затраты за полугодие по статье опвр 21 787,05 тыс. тенге. Отклонение 5 456,62 тыс. тенге (20%). Планируется дальнейшее исполнение до окончания года реализации
| услуги банка | -//- | 16532.88 | 7607.8594 | -53.9835 | При плане на 2025 год 16 532,88 тыс.тенге, фактические затраты за полугодие по статье услуги банка 7 607,86 тыс. тенге. Отклонение 8 925,02 тыс. тенге (54%). Планируется дальнейшее исполнение до окончания года реализации
| амортизация | -//- | 325383.45 | 74568.14 | -77.083
| обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов | -//- | 22357.12 | 8804.7911 | -60.6175 | При плане на 2025 год 22 357,12 тыс.тенге, фактические затраты за полугодие по статье обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов 8 804,79 тыс. тенге. Отклонение 13 552,33 тыс. тенге (61%). Планируется дальнейшее исполнение до окончания года реализации
| коммунальные услуги | -//- | 19209.15 | 15905.4722 | -17.1985 | При плане на 2025 год 19 209,15 тыс.тенге, фактические затраты за полугодие по статье коммунальные услуги 15 905,47 тыс. тенге. Отклонение 3 303,68 тыс. тенге (17%). Планируется дальнейшее исполнение до окончания года реализации
| обслуживание оргтехники | -//- | 7874.31 | 5320 | -32.4385 | При плане на 2025 год 7 874,31 тыс.тенге, фактические затраты за полугодие по статье обслуживание оргтехники 5 320 тыс. тенге. Отклонение 2 554,31 тыс. тенге (32%). Планируется дальнейшее исполнение до окончания года реализации
| командировочные расходы | -//- | 79576.8 | 51538.356 | -35.2344 | При плане на 2025 год 79 576,8 тыс.тенге, фактические затраты за полугодие по статье командировочные расходы 51 538,36 тыс. тенге. Отклонение 28 038,44 тыс. тенге (35%). Планируется дальнейшее исполнение до окончания года реализации
| услуги связи | -//- | 23062.3 | 15476.2084 | -32.8939 | При плане на 2025 год 23 062,3 тыс.тенге, фактические затраты за полугодие по статье услуги связи 15 476,21 тыс. тенге. Отклонение 7 586,09 тыс. тенге (33%). Планируется дальнейшее исполнение до окончания года реализации
| канцелярские товары | -//- | 22677.85 | 7610.62 | -66.4403 | При плане на 2025 год 22 677,85 тыс.тенге, фактические затраты за полугодие по статье канцелярские товары 7 610,62 тыс. тенге. Отклонение 15 067,23 тыс. тенге (66%). Планируется дальнейшее исполнение до окончания года реализации
| налоги | -//- | 39796.06 | 20157.793 | -49.3473 | При плане на 2025 год 39 796,06 тыс.тенге, фактические затраты за полугодие по статье налоги 20 157,79 тыс. тенге. Отклонение 19 638,27 тыс. тенге (49%). Планируется дальнейшее исполнение до окончания года реализации
8 | Другие расходы |  | 291755.2 | 108604.6285 | -62.7754
| обязательное страхование | -//- | 179716.81 | 57711.2694 | -67.8877 | При плане на 2025 год 179 716,81 тыс.тенге, фактические затраты за полугодие по статье обязательное страхование 57 711,27 тыс. тенге. Отклонение 122 005,54 тыс. тенге (68%). Планируется дальнейшее исполнение до окончания года реализации
| подписка / периодическая печать | -//- | 2360.54 | 280.11 | -88.1336 | При плане на 2025 год 2 360,54 тыс.тенге, фактические затраты за полугодие по статье подписка / периодическая печать 280,11 тыс. тенге. Отклонение 2 080,43 тыс. тенге (88%). Планируется дальнейшее исполнение до окончания года реализации
| прочие | -//- | 109677.85 | 50613.249 | -53.8528 | При плане на 2025 год 109 677,85 тыс.тенге, фактические затраты за полугодие по статье прочие 50 613,25 тыс. тенге. Отклонение 59 064,60 тыс. тенге (54%). Планируется дальнейшее исполнение до окончания года реализации
| Расходы на выплату вознаграждений по МФО | -//- | 5806284.02 | 1027415.8657 | -82.3051 | При плане 5 806 284,02 тыс. тенге, фактические затраты за полугодие 1 027 415,87 тыс. тенге. Отклонение на 4 778 868,15 тыс. тенге (82%). Планируется корректировка ТС до 1 ноября 2025 года
III | Всего затрат | -//- | 37447344.47 | 14055993.9496 | -62.4646
IV | Прибыль | -//- | 10128758.51 | 5032089.8861 | -50.3188
V | Всего доходов | -//- | 36497396.67 | 19088083.8357 | -47.7001
VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 9092392.3 | 5142753.8912 | -43.4389 | Объем оказанных услуг за I полугодие 2025 года 5 142 753,89 тыс.м3

## ИП
Исполнение инвестиционной программы по подаче воды по каналам за I полугодие 2025 года (с учетом перенесенных мероприятий) ОПЕРАТИВНО
Республиканское государственное предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз"
№ п/п | Инф о плановых и фактических объемов предоставления регулируемых услуг |  | Единица измерения | Количество в натуральных показателях, тыс.м3 |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта), тенге (без учета НДС)
| Наименование регулируемых услуг | Наименование мероприятий | [5 empty] | План | Факт | отклонение | причины отклонения
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Раздел 1. Реконструкция гидротехнических сооружений | [5 empty] | 8286732.696 | 873254.5515 | 4983943.6758
1 | ПВ | Реконструкция магистрального канала Алмалы Жетысуйской области | км | 2.1 |  | 2025 |  | 92982.8661 | 0 | 92982.8661 | Подрядчик ТОО "Гидро Курылыс" работы будут начаты после вегетации (сентябрь). Объект переходящий с завершением в 2026г.
2 | ПВ | Реконструкция магистрального канала Уштобинский Жетысуйской области | км | 8.2 |  | 2025 |  | 93291.3304 | 0 | 93291.3304 | Подрядчик ТОО "Гидро Курылыс" работы будут начаты после вегетации (сентябрь) Объект переходящий с завершением в 2026г.
3 | ПВ | Реконструкция левобережного канал на реке Шелек Жетысуйской области | км | 1.65 |  | 2025 |  | 124617.1339 | 0 | 124617.1339 | Планируется корректировка по данному мероприятию до 1 ноября 2025 года
4 | ПВ | Реконструкция канала "Серибек" Отырарского района Туркестанской области | км | 5.1 |  | 2025 |  | 281562.0357 | 0 | 281562.0357 | Работы будут выполнятся силами филиала, начало СМР после вегетации (сентябрь т.г.). Филиал ведется процедура закупки материалов по ГЗ.
5 | ПВ | Капитальный ремонт оросительных каналов на Жартасском водохранилище (Правобережный магистральный канал - 1,345км). | км | 14.56 |  | 2025 |  | 112418.3929 | 0 | 112418.3929 | Планируется корректировка по данному мероприятию до 1 ноября 2025 года
6 | ПВ | Капитальный ремонт оросительных каналов на Жартасском водохранилище (Канал Б - 1,327км). | км | 3 |  | 2025 |  | 85334.4643 | 0 | 85334.4643 | Планируется корректировка по данному мероприятию до 1 ноября 2025 года
7 | ПВ | "Рекнструкция МК "Каракия" протяженностью 25,0 км с площадью орошения 785 га в Курчумском районе ВКО» | км | 25 |  | 2025 |  | 228000.2768 | 0 | 228000.2768 | Ведутся работы по получению положительного заключения Госэкспертизы, в настоящее время ведется загрузка ПСД на портал Госэкспертизы. Начало работы после вегетации. Объект переходящий с завершением проекта в 2026г.
8 | ПВ | "Рекнструкция МК "Победа" в Курчумском районе ВКО» | км | 20 |  | 2025 |  | 206003.3036 | 0 | 206003.3036 | Ведутся работы по получению положительного заключения Госэкспертизы, в настоящее время производится оплата услуги Госэкспертизы. начало работы после вегетации. Объект переходящий с завершением проекта в 2026г.
9 | ПВ | Капитальный ремонт канала КМК Жанакорганского района Кызылординской области | км | 12.02 |  | 2025 |  | 206003.3036 | 0 | 206003.3036 | Подрядчик ТОО "Гидро Курылыс". Работы будут проведены после вегетации (с сентября месяца т.г.). Объект переходящий с завершением проекта в 2026г.
10 | ПВ | Капитальный ремонт канала Р-12 Шиелийского района Кызылординской обл. | км | 4.3 |  | 2025 |  | 153543.7321 | 0 | 153543.7321 | Подрядчик ТОО "Гидро Курылыс". Работы будут проведены после вегетации (с сентября месяца т.г.). Объект переходящий с завершением проекта в 2026г.
11 | ПВ | Капитальный ремонт канала Курайлы Кармакшинского района Кызылординской области | км | 17.13 |  | 2025 |  | 206408.8929 | 0 | 206408.8929 | Подрядчик ТОО "Гидро Курылыс". Работы будут проведены после вегетации (с сентября месяца т.г.). Объект переходящий с завершением проекта в 2026г.
12 | ПВ | «Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЧХ-2 «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № СAPC-0114/22 от 27.09.2022 г. | км | 9.711 |  | 2025 |  | 68008.3214 | 0 | 68008.3214 | Подрядчик ТОО "Алимжан Company". Работы будудт начаты после вегетации. Завершение проекта запланирована до конца 2025г.
13 | ПВ | «Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЛХ-1-1-а «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № СAPC-0122/22 от 29.09.2022 г. | км | 8.885 |  | 2025 |  | 70374.5536 | 0 | 70374.5536 | Подрядчик Общественное объединение лиц с инвалидностью "Zharkyn bolashak Almaty". Работы будудт начаты после вегетации. Завершение проекта запланирована до конца 2025г.
14 | ПВ | «Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ЛДРХ-3 «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № СAPC-0108/22 от 22.09.2022 г. | км | 9.7 |  | 2025 |  | 90375 | 0 | 90375 | Работы будут выполнятся силами филиала, начало СМР после вегетации.
15 | ПВ | «Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ЛНХ-2 «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № СAPC-0130/22 от 02.10.2022 г. | км | 5.61 |  | 2025 |  | 104474.1071 | 0 | 104474.1071 | Подрядчик ТОО "Алимжан Company". Работы будудт начаты после вегетации. Завершение проекта запланирована до конца 2025г.
16 | ПВ | «Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЧХ-3а «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № СAPC-0113/22 от 27.09.2022 г. | км | 15.1 |  | 2025 |  | 81677.6786 | 0 | 81677.6786 | Подрядчик ТОО "Алимжан Company". Работы будудт начаты после вегетации. Завершение проекта запланирована до конца 2025г.
17 | ПВ | «Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЛХ-5 «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № СAPC-0116/22 от 27.09.2022 г. | км | 11.578 |  | 2025 |  | 76550.2857 | 0 | 76550.2857 | Работы будут выполнятся силами филиала, начало СМР после вегетации.
18 | ПВ | «Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЛХ-4«Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № СAPC-0117/22 от 27.09.2022 г. | км | 6.379 |  | 2025 |  | 88260.2143 | 0 | 88260.2143 | Подрядчик ТОО "СМУ 17" работы будут начаты после вегетации (сентябрь) Объект будет завершен до конца 2025г.
19 | ПВ | Реконструкция хозяйственного выдела Х-2 (Теректі-Бесбойдак) Жетысуйской обл. | км | 3.1 |  | 2025 |  | 24372.5125 | 0 | 24372.5125 | Подрядчик ТОО "СМУ 17" работы будут начаты после вегетации (сентябрь). Объект будет завершен до конца 2025г.
20 | ПВ | Реконструкция хозяйственного выдела Х-2 (Бесбойдак-Теректі) Жетысуйской обл. | км | 2.5 |  | 2025 |  | 32192.8821 | 0 | 32192.8821 | Подрядчик ТОО "Жақсымбет" работы будут начаты после вегетации (сентябрь). Объект будет завершен до конца 2025г.
21 | ПВ | Реконструкция магистрального канала Деревенский Жетысуйской области | км | 13.4 |  | 2025 |  | 60998.4339 | 0 | 60998.4339 | Подрядчик ТОО "Жақсымбет" работы будут начаты после вегетации (сентябрь). Объект будет завершен до конца 2025г.
22 | ПВ | Реконструкция правобережного канал на реке Шелек Жетысуйской области | км | 0.95 |  | 2025 |  | 103806.4643 | 0 | 103806.4643 | Планируется корректировка по данному мероприятию до 1 ноября 2025 года
23 | ПВ | Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской обл. | км | 76.2 |  | 2025 |  | 1163477.8036 | 0 | 1163477.8036 | проект находится на рассмотрении в ГЭ. Объект переходящий с завершением проекта в 2026-2027гг.
24 | ПВ | Реконструкция канала "К-25-12" Жетисайского района Туркестанской области | км | 7.04 |  | 2025 |  | 295678.3482 | 0 | 295678.3482 | Конкурс по определению подрядчика ведется МФРК, ориентировочно будут определен до 15.07.2025г. Объект переходящий с завершением проекта в 2026-2027гг.
25 | ПВ | Реконструкция канала К-15 в Махтааральском районе Туркестанской области | км | 16.2 |  | 2025 |  | 489379.3026 | 0 | 489379.3026 | Конкурс по определению подрядчика ведется МФРК, ориентировочно будут определен до 15.07.2025г. Объект переходящий с завершением проекта в 2026-2027гг.
26 | ПВ | Реконструкция канала К-17 в Махтааральском районе Туркестанской области | км | 14.855 |  | 2025 |  | 444152.0357 | 0 | 444152.0357 | Конкурс по определению подрядчика ведется МФРК, ориентировочно будут определен до 15.07.2025г. Объект переходящий с завершением проекта в 2026-2027гг.
27 | ПВ | "Рекнструкция МК "Жаугашты" в Курчумском районе ВКО» | км | 7.73 |  | 2025 |  | 362452.434 | 0 | 2255155.1564 | ПСД не утверждено
28 | ПВ | "Реконструкция канала Акарык Актюбинского сельского округа Отырарского района Туркестанской области" Положительно заключение госэкспертизы № 19-0071/23 от 17.02.2023 г. | км | 3.4 |  | 2025 |  | 219860.0762 | 0 | 219860.0762 | Работы будут выполнятся силами филиала, начало СМР после вегетации (сентябрь т.г.). Филиал ведется процедура закупки материалов по ГЗ.
29 | ПВ | РП «Реконструкция ОРУ-220/6кВ и кабельных связей на НС№2 филиала «Канал имени К. Сатпаева» : | работа | 1 |  | 2025 |  | 1313156.046 | 0 | 1313156.046 | Заключен договор c ТН и АН. По elicense.kz "Электронное лицензирование РК" подано уведомления о начале строительства в ГАСК. Выполнено: - мероприятия по проведению геодез. работ по выносу и закреплению осн. геодез. и разбивоч. осей трассы на местности; - оформлен Акт приемки геодезической разбивочной основы; - строительная площадка передана подрядной организации; - осуществляется завоз такелажного оборудования, ведутся подготовительные работы к проведению строительно-монтажных работ.
30 | ПВ | РП "Реконструкция КРУ-6кВ ,панелей управления, измерения и кабельных связей на НС№8,14 филиала "Канал имени К.Сатпаева": | работа | 1 |  | 2025 |  | 440328.473 | 0 | 440328.473 | Работы начаты в 2024 году и завершены.
31 | ПВ | РП «Замена выключателя В-220кВ, панелей управления, шкафов РЗиА ВЛ-220кВ Л-2098, 2128 на ОРУ-220кВ ПС НС№17 филиала «Канал имени К. Сатпаева» | работа | 1 |  | 2025 |  | 409005.991 | 0 | 409005.991 | Планируется корректировка по данному мероприятию до 1 ноября 2025 года
32 | ПВ | Реконструкция гидропостов с внедрением автоматизированных систем учета воды на каналах: Верхне-Коринский, Тасты-Объединительный и Кушук-Кальпинский в Алматинской области» | работа | 1 |  | 2025 |  | 557986 | 0 | 557986 | Планируется корректировка по данному мероприятию до 1 ноября 2025 года
33 | ПВ | Работы по созданию и внедрению Единой информационной архитектуре водохозяйственного комплекса (перенесенные) | работа | 1 |  | 2024 |  |  | 0 | 0 | идут судебные разбирателства
34 | ПВ | Работы по созданию и внедрению информационной системы по мониторингу водопользования (перенесенные) | работа | 1 |  | 2024 |  |  | 0 | 0 | идут судебные разбирателства
35 | ПВ | "Реконструкция ОРУ-110/6кВ, КРУ-6 кВ, панелей управления, измерения, ЩСН-0,4кВ и кабельных связей на НС№1 филиала «Канал имени К. Сатпаева» (перенесенные) | работа | 1 |  | 2024 |  |  | 873254.5515 | -873254.5515 | Общая сумма мероприятия - 1 258 614,16 тыс.тг: 2024г.- 835 302,46; 2025г. - 423 311,7 тыс.тг. Факт за 2024г. составил - 301 563,48 тыс.тг, остаток суммы 2024г. - 533 738,98 тыс.тг перенесены на 2025г.
|  | Раздел 2. Разработка рабочих проектов | [5 empty] | 30180.83 | 0
1 | ПВ | Разработка проектно-сметной документации к рабочему проекту РП «Реконструкция ОРУ-220/6кВ, КРУ-6кВ, панелей управления, измерения, ЩСН-0,4кВ и кабельных связей на НС№3 филиала «Канал имени К. Сатпаева» | работа | 1 |  | 2025 |  | 27448.36 | 0 | 27448.36 | Заключен договор №699 от 06.05.2025г. ТОО "ASK PROJECT 1". С момента заключения договора в течение 8 месяцев
2 | ПВ | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы | работа | 1 |  | 2025 |  | 2732.47 | 0 | 2732.47 | По окончанию разработки рабочего проекта будет проведена экспертиза
|  | Раздел 3. Спец.техника | [5 empty] | 289584.1473 | 421276.003 | -131691.8557
1 | ПВ | Гусеничный гидравлический экскаватор САТ 326D L объем ковша 1,76м³ длина стрелы 6,15м | штука | 2 |  | 2025 |  | 180446.4286 | 0 | 180446.4286 | Планируется корректировка по данному мероприятию до 1 ноября 2025 года
2 | ПВ | Автомобили седельные тягачи | штука | 1 |  | 2025 |  | 35241.0714 | 0 | 35241.0714 | Планируется корректировка по данному мероприятию до 1 ноября 2025 года
3 | ПВ | Экскаваторы одноковшовые объем ковша от 0,65 м3 | штука | 1 |  | 2025 |  | 73896.6473 | 0 | 73896.6473 | Планируется корректировка по данному мероприятию до 1 ноября 2025 года
4 | ПВ | Тяжеловозная прицепная техника (трал), грузоподъемность 40 т | шт. | 2 | 2 | 2024 |  |  | 43776 |  | перенесененные мероприятия с 2024 года на 2025 год. Исполнено
5 | ПВ | Экскаваторы одноковшовые объем ковша от 0,65 м3 | шт. | 5 | 5 | 2024 |  |  | 227232.145 |  | перенесененные мероприятия с 2024 года на 2025 год. Исполнено
6 | ПВ | Экскаватор гусеничный объемом ковша более 1 м3 | шт | 2 | 2 | 2024 |  |  | 150267.858 |  | перенесененные мероприятия с 2024 года на 2025 год. Исполнено
|  | Раздел 4. Приобретение основных средсв | [6 empty] | 879189.68
1 |  | Насосно-силовое оборудование для насосных агрегатов марки ОПВ10-185, ОПВ11-185 | шт. | 1 | 1 | 2024 |  |  | 879189.68 |  | перенесененные мероприятия с 2024 года на 2025 год. Исполнено
|  | Итого по 2025 году | [5 empty] | 8606497.6733 | 2173720.2345