## Каз
Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаларын (жобаларын) бекіту, оларды түзету, сондай-ақ олардың орындалуы туралы ақпаратқа талдау жүргізу қағидаларына 4-қосымша
«Қазсушар» РМК-ның Атырау филиалының 2025 жылға инвестициялық бағдарламаның 1-жартыжылдыққа орындалуы туралы ақпарат
Қызмет түрі: Магистралды су құбырлары арқылы су жеткізу
Атырау облысы бойынша департаментінің 15.08.2018 жылғы №103-НҚ бірлескен бұйрығымен қайта бекітілген
"2017-2021 жылдарға арналған Инвестициялық бағдарлама"
№ р/с | Қаржыландыру көздерінің бөлінісінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат, мың теңге
| Реттеліп көрсетілетін қызметтердің қамту аясы туралы ақпарат | Іс-шараның атауы | Өлшем бірлігі | Заттай көрсеткіштердегі саны |  | Инвестициялық бағдарламаның сомасы, мың теңге |  | Өз қаражаты |  |  |  | Қарыз қаражаты |  |  |  | Бюджет қаражаты |  | Реттелмейтін (өзге) қызмет
|  |  |  | Жоспар | Нақты | Жоспар | Нақты | Жоспар | Нақты | ауытқуы | Ауытқу себептері | Жоспар | Нақты | ауытқуы | ауықтқу себептері | Жоспар | Нақты | Жоспар | Нақты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Магистралды құбырлары арқылы су жеткізу | УАЗ Фермерлік автомобилін сатып алу | дана | 1 | 0 | 8178.33 | 0 | 8178.33 | 0 | -8178.33 | 2025 жылғы канал арналарына қатысты су шаруашылығы нысандарын ЖАО берілуі себепті филиалдың қаржы қиындығына байланысты 1-жартыжылдықта орындалмады
|  | Барлығы |  |  |  | 8178.33 | 0 | 8178.33 | 0 | -8178.33
|  | «Қазсушар» РМК-ның Атырау филиалы директоры | [8 empty] | А. Рысжанов
|  | Жоспарлау-экономикалық бөлім бастығы | [8 empty] | А. Бергалиев

## Русс
Информация о ходе исполнения Атырауского филиала РГП «Казводхоз» Инвестиционной программы 2025 года на 1-полугодье
Вид деятельности: Подаче воды по магистральными трубопроводамами
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс.тенге
| Наименование обслуживаемай территория регулируемых услуг | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционный программы |  | Собственные средства
|  |  |  | План | факт | План | Факт | План | Факт | Отклонение | Причины отклонение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Подаче воды по магистральному трубопроводу | Приобретение автомобиля УАЗ фермерский | шт | 1 | 0 | 8178.33 | 0 | 8178.33 | 0 | -8178.33 | Не исплнение за 1-полугодье связано с финансового затруднения филиала за 2025 год из-за передачи водохозяйственных объектов по каналам в МИО
|  | ИТОГО |  |  |  | 8178.33 | 0 | 8178.33 | 0 | -8178.33
|  | И.о. директора Атырауского филиала РГП «Казводхоз» | [8 empty] | С. Сарин
|  | Начальник ПЭО | [8 empty] | А.Бергалиев