## Лист1_рус.вар.
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
филиала ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз" на 1 полугодие 2017 год
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Ед.изм. (для натура-льных показате-лей) | Кол-во в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Реконструкция и модернизация НС №7 Арало-Сарыбулакского группового водопровода Казалинского района Кызылординской области | тыс.м3 | 4635.343 | 1680.103 | 147996.6866 | 49265.166 | 147996.6866 | 49265.166 | 98731.5206
2 | Строительство линии подводки водопровода к границам участков потребителей н.п. Басыкара Казалинского района Кызылординской области |  |  |  | 32276.0046 |  | 32276.0046 |  | 32276.0046 | В связи истечения срока заключения гос.экспертизы по объектам утвержденной на 2017 год разрабатывается проектно-сметная документация.
3 | Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Шижага Аральского района Кызылординской области |  |  |  | 132878.3918 |  | 132878.3918 |  | 132878.3918
4 | Строительство линии подводки водопровода к границам участков потребителей н.п. Жалпак Казалинского района Кызылординской области |  |  |  | 2865.92 |  | 2865.92 |  | 2865.92
5 | Строительство линии подводки водопровода к границам участков потребителей н.п. Жалантос батыр Казалинского района Кызылординской области |  |  |  | 39318.79 |  | 39318.79 |  | 39318.79
6 | Строительство линии подводки водопровода к границам участков потребителей н.п. Майдаколь Казалинского района Кызылординской области |  |  |  | 49257.21 |  | 49257.21 |  | 49257.21
7 | Строительство линии подводки водопровода к границам участков потребителей н.п. Туктибаева Казалинского района Кызылординской области |  |  |  | 92708.21 |  | 92708.21 |  | 92708.21
8 | Строительство линии подводки водопровода к границам участков потребителей н.п. Бекарыстан би Казалинского района Кызылординской области |  |  |  | 98445.8 |  | 98445.8 |  | 98445.8
9 | Строительство линии подводки водопровода к границам участков потребителей н.п. Жанкожа батыр Казалинского района Кызылординской области |  |  |  | 64245.109 |  | 64245.109 |  | 64245.109
| Итого: |  |  |  | 659992.122 | 49265.166 | 659992.122 | 49265.166 | 610726.956

## Лист2_рус.вар.
Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | - | -
…..
…..
______________________
2 Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли

## Лист3_каз.вар.
Табиғи монополия субъектісінің
инвестициялық бағдарламаларын
(жобаларын) бекіту, оларды түзету,
сондай-ақ олардың орындалуы туралы
ақпаратқа талдау жүргізу
қағидаларына 4-қосымша
2017 жылғы 1-ші жартысында "Қазсушар" РМК "Арал" СЖКБД филиалының инвестициялық
бағдарламаны (жобаны) орындау барысы туралы/ инвестициялық
бағдарламаны (жобаны) орындау туралы
ақпарат.
№ р/с | Қаржыландыру көздерінің бөлінісінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат, мың теңге
| Іс-шараның атауы | Өлшем бірлігі (заттац көрсеткіштер үшін) | Заттай көрсеткіштердегі саны |  | Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың теңге |  | Өз қаражаты |  |  |  | Қарыз қаражаты |  |  |  | Бджет қаражаты |  | Реттелмейтін (өзге) қызмет
|  |  | жоспар | факт | жоспар | факт | жоспар | факт | ауытқуы | ауытқу себептері | жоспар | факт | ауытқуы | ауықтқу себептері | жоспар | факт | жоспар | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Қызылорда облысы Қазалы ауданындағы Арал-Сарыбұлақ топтық су құбырының №7 су айдау бекетін қайта жаңғырту және жаңарту | тыс.м3 | 4635.343 | 1680.103 | 147996.6866 | 49265.166 | 147996.6866 | 49265.166 | 98731.5206
2 | Қызылорда облысы Қазалы ауданы Басықара елді мекеніндегі су құбыры желілерін тұтынушылар учаскесінің аймағына жеткізу желілерінің құрылысы |  |  |  | 32276.0046 |  | 32276.0046 |  | 32276.0046 | 2017 жылға бекітілген нысандар бойынша мемлекетік сараптама қорытындыларының өтуіне байланысты жоба сметалық құжаттамалар әзірленуде.
3 | Қызылорда облысы Арал ауданы Шижаға елді мекенінің сумен қамту жүйелерін қайта жаңғырту және кеңейту |  |  |  | 132878.3918 |  | 132878.3918 |  | 132878.3918
4 | Қызылорда облысы Қазалы ауданы Жалпақ елді мекеніндегі су құбыры желілерін тұтынушылар учаскесінің аймағына жеткізу желілерінің құрылысы |  |  |  | 2865.92 |  | 2865.92 |  | 2865.92
5 | Қызылорда облысы Қазалы ауданы Жалаңтөс батыр елді мекеніндегі тұтынушылардың учаскелерінің шекарасына ауыз су құбырын жеткізу желілерінің құрылысы |  |  |  | 39318.79 |  | 39318.79 |  | 39318.79
6 | Қызылорда облысы Қазалы ауданы Майдакөл елді мекеніндегі тұтынушылардың учаскелерінің шекарасына ауыз су құбырын жеткізу желілерінің құрылысы |  |  |  | 49257.21 |  | 49257.21 |  | 49257.21
7 | Қызылорда облысы Қазалы ауданы Түктібаев елді мекеніндегі тұтынушылардың учаскелерінің шекарасына ауыз су құбырын жеткізу желілерінің құрылысы |  |  |  | 92708.21 |  | 92708.21 |  | 92708.21
8 | Қызылорда облысы Қазалы ауданы Бекарыстан би елді мекеніндегі су құбырын желілерін тұтынушылар учаскесінің аймағына жеткізу құрылысы |  |  |  | 98445.8 |  | 98445.8 |  | 98445.8
9 | Қызылорда облысы Қазалы ауданы Жанқожа батыр елді мекеніндегі тұтынушылардың учаскелерінің шекарасына ауыз су құбырын жеткізу желілерінің құрылысы |  |  |  | 64245.109 |  | 64245.109 |  | 64245.109
| Итого: |  |  |  | 659992.122 | 49265.166 | 659992.122 | 49265.166 | 610726.956

## Лист4_каз.вар.
Табиғи монополия субъектісінің
инвестициялық бағдарламаларын
(жобаларын) бекіту, оларды түзету,
сондай-ақ олардың орындалуы туралы
ақпаратқа талдау жүргізу
қағидаларына 4-қосымшасының жалғасы
Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері | Есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жарты жылдың) фактісі, | жоспар (жыл) | ағымдағы жылдың /жарты жылдық фактісі/ | Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау | Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштердің жақсаруы, % | - | - | - | - | -
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске нақты асыру жылдары бойынша негізгі қорлар тозуының төмендеуі (нақты), % | - | - | - | - | -
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, %, | - | - | - | - | -
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша авариялық жағдайы төмендеуі | - | - | - | - | -
…..
…..