## 2016 год
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) Наименование субъекта: Акмолинский филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» Вид деятельности: услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений за 2016 год
Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках** | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвест. программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвест. программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвест. программе (проекте)*** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвест. программе (проекте)
Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвест. программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвест. программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвест. программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвест. программы (проекта)
[11 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Услуги по регулированию поверхностного стока при помощи ГТС Астанинского, Селетинского и Преображенского гидроузла | приобретение основных средств |  | 1 | 1 | 2016 год | -25536 | 12544.65 | 12544.65 | 0 |  | 11385.83 | 1158.82 |  |  | 7.8 | 10.6 | 1 | 1
| Самосвал Камаз-45143 | шт | 1 | 1 |  |  | 12544.65 | 12544.65 | 0 |  | 11385.83 | 1158.82
Услуги по регулированию поверхностного стока при помощи ГТС Чаглинского гидроузла | приобретение основных средств |  | 1 | 1 |  |  | 2410.7 | 3095 | -684.3 |  | 2110.7 | 300 |  |  |  |  | 1 | 1.2
| Автомобиль LADA 21214-198 | шт | 1 | 1 |  |  | 2410.7 | 3095 | -684.3 | увеличение цены поставщика | 2110.7 | 300
Услуга по подача воды по магистральным трубопроводам Кокшетауского группового водопровода | приобретение основных средств |  | 56 | 67 |  |  | 97952.654 | 89613.4964 | 8339.1576 |  | 76873.3394 | 12740.157 |  |  |  |  | 5.3 | 5 | 26.78 | 26.7 | 43 | 36
| Трал МАЗ-937900-010 длиной до 12000 см, груз,под,-25 тонн к седельному тягочу РЭУ-2 | шт | 1 | 1 |  |  | 7900 | 7700 | 200 | экономия ГЗ | 7700
| Видеонаблюдение на Г/С и насосные станции РЭУ-1Г/С, Н/С-4,7 подъем, РЭУ-2 РЧВ 20000 м3,Н/С №11 РЭУ-3 12 подъем (с.Кенесары), Щучинск СОВ, СОВ Акылбай, Н/С Боровое, РЧВ сопка Маяк | шт | 1 | 1 |  |  | 14360.71 | 0 | 14360.71 | неисполнения поставщиком договорных обязательств | 0 | [11 empty] | Постановления Правительства РК № 1151 от 07.10.2011г. и 1530-29С от 14.12. 2011г. по акту требования УССО
| Манипулятор на Камаз с установкой КМУ со всеми комплектующими | шт | 1 | 1 |  |  | 7992.857 | 7992.857 | 0 |  | 7992.857 | [11 empty] | увеличение большого числа подземных поврежденийв связана с нагрузкой на водовод и их изношенность (находятся в эксплуатации свыше 20 лет,т.е. отслужили свой нормативный срок и требуют замены)
| Электродвигатель 1000 об/мин 22кВт фланцевый для насоса НЖН с производительностью 200м3/ч | шт | 1 | 1 |  |  | 250 | 236 | 14 | экономия ГЗ | 236
| Рецилкулятор воды из нержавеющей стали на Г/С с доставкой СКО Шал-Акынский район п.Коргантас | шт | 30 | 30 |  |  | 25511.118 | 25511.118 | 0 |  | 12770.961 | 12740.157
| Насос грязевой с режущим механизмом 100-25 подача 100 м3/ч напор 25м., электродвигатель 11*3000 кВт об/мин с шлангами и кабелем в комплекте | шт | 2 | 2 |  |  | 680 | 525.5 | 154.5 | экономия ГЗ | 525.5
| Расходомер-счетчик ультрозвукой УРСВ-510Ц с врезными ПЭА В-202 одноканальный базового исполнения, с монтажом г.Щучинск | шт | 1 | 1 |  |  | 967.143 | 830 | 137.143 | экономия ГЗ | 830
| АЗС контейнерного типа с доставкой и установкой СКО, Шал-Акынский район п.Коргантас с объемом дизельного топлива на 15000 литров, бензин 5000 литров | шт | 1 | 1 |  |  | 9723 | 9723 | 0 |  | 9723
| Секционные промышленные ворота на гараж г.Кокшетау | шт | 3 | 3 |  |  | 1762.45 | 1483.5 | 278.95 | экономия ГЗ | 1483.5
| Центрифуга лабораторная медицинская L530, скорость до 5300 об/мин, ротор бакетный 8х50мл, с адаптарами для 32х15мл. На Г/С | шт | 1 | 1 |  |  | 780.856 | 710 | 70.856 | экономия ГЗ | 710
| Миниэлектростанции переносные дизельные 10 кВт | шт | 5 | 5 |  |  | 2833.259 | 2150 | 683.259 | экономия ГЗ | 2150
| Установка освещения по периметру г/с СКО п.Коргантас.РЧВ-20 г.Кокшетау Н/С №7, Н/С №4 | услуга | 1 | 1 |  |  | 18168.136 | 16658.409 | 1509.727 | экономия ГЗ | 16658.409 | [11 empty] | Постановления Правительства РК № 1151 от 07.10.2011г. и 1530-29С от 14.12. 2011г. по акту требования УССО
| Сварочный пост Дизельный сварочный генератор Кедр переносной | шт | 1 | 1 |  |  | 3392.864 | 453.75 | 2939.114 | экономия ГЗ | 453.75
| Электродвигатель 250кВт 750 об/мин | шт | 1 | 1 |  |  | 3426.5 | 2970 | 456.5 | экономия ГЗ | 2970
| Задвижка DN 800 HN 16 Мпа в комплекте с флянцами и болтами, с электроприводом плоские на Г/С | шт | 6 | 17 |  |  | 16071.6 | 29327.7714 | -13256.1714 | По авизовке от РГП Казводхоз передали затворы | 29327.7714
| Насос ЦМК2 150/400-45/4 производительностью 210 м3, напор 45 м. 55 кВт с запорной арматурой (2 задвижки Ду-150 ру-10-1 шт; ДУ-200 ру-10-1шт. обратный клапан Ду-150 ру-10 1 шт. и фланцы Ду-150 ру-10-4 шт. Ду-200 ру-10-2 шт.) | шт | 1 | 1 |  |  | 2300.297 | 0 | 2300.297 | неисполнения поставщиком договорных обязательств | 0
Итого по услуге по подача воды по магистральномым трубопроводам Кокшетауского группового водопровода |  |  | 57 | 68 |  |  | 116120.79 | 106271.9054 | 9848.8846 |  | 93531.7484 | 12740.157
Всего |  |  | 59 | 70 |  |  | 131076.14 | 121911.5554 | 9164.5846 |  | 107028.2784 | 14198.977
* - данная информация размещается на Интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках;
** - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»;
*** - с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).
| И.о.директора | [8 empty] | Б.Базарбаев