## приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за второе полугодие 2018 года
Западно-Казахстанский филиал РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,
Совмесный приказ ДАРЕМ по ЗКО №142-ОД от 28.08.2018г и КВР МСХ РК № 224 от 05.09.2018г.
кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1. Каменский ПУ | [9 empty] | Исполнение планируется на декабрь
1.1. | Аварийно-водопроводная машина на базе Урал | шт | 1 | 0 | 17857.143 | 0 | 17857.143 | 0 | -17857.143 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Трактор Беларус 80.1 МТЗ | шт | 1 | 0 | 5669.643 | 0 | 5669.643 | 0 | -5669.643 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Насос погружной артезианский ЭЦВ8-40-60 | шт | 2 | 2 | 620.536 | 534.5 | 620.536 | 534.5 | -86.036 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Станция управления и защиты СУЗ-40 | шт | 2 | 2 | 195 | 168 | 195 | 168 | -27 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Приобретение и монтаж пожарной сигнализации 2-х производственных помещений (РМЦ и гараж для техники аварийной бригады) | объект | 1 | 1 | 427.232 | 379 | 427.232 | 379 | -48.232 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Капитальный ремонт зданий насосной станции ІІ-І Балаган Каменского ПУ | объект | 1 | 0 | 6445.226 | 1970 | 6445.226 | 1970 | -4475.226 | Исполнение планируется на декабрь | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 31214.78 | 3051.5 | 31214.78 | 3051.5 | -28163.28 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. Бокейординский ПУ | [9 empty] | Исполнение планируется на декабрь
2.1. | Станция компрессорная передвижная ПКСД-1,5/16 | шт | 1 | 0 | 3794.643 | 0 | 3794.643 | 0 | -3794.643 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Сварочный агрегат АДД-4004+ВГ | шт | 1 | 1 | 2248.214 | 2045 | 2248.214 | 2045 | -203.214 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Сверлильный станок настольный JET JDP-15 900Вт-22 мм | шт | 1 | 0 | 223.214 | 0 | 223.214 | 0 | -223.214 | Исполнение планируется на декабрь | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Автомобиль УАЗ патриот | шт | 1 | 0 | 8156.25 | 0 | 8156.25 | 0 | -8156.25 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | БМ-205Д Машина бурильно-крановая | шт | 1 | 0 | 10098.214 | 0 | 10098.214 | 0 | -10098.214 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Стационарный компресор | шт | 1 | 0 | 491.875 | 0 | 491.875 | 0 | -491.875 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Компьютер в комплекте | шт | 1 | 0 | 391.964 | 0 | 391.964 | 0 | -391.964 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | Капитальный ремонт Н/С ІІ-подъема и гаража для автотехники | объект | 2 |  | 4900.086 | 0 | 4900.086 | 0 | -4900.086 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 30304.46 | 2045 | 30304.46 | 2045 | -28259.46 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО |  |  |  |  | 61519.24 | 5096.5 | 61519.24 | 5096.5 | -56422.74 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Директор ЗКФ РГП "Казводхоз" | [7 empty] | Н.Джумагалиев
Исп. Кофанова ТС
тел.8(7112)534830

## продолжение приложения 4
Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (2018 год) | факт текущего года (2-е полугодие) 10 месяцев 2018г | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Каменский ПУ (услуги по подаче питьвой воды) | 0 | 0 | 0 | Износ техники, замена на новую
| Бокейординский ПУ (услуги по подаче питьевой воды) | 0 | 0 | 0 | Износ техники, замена на новую
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Каменский ПУ (услуги по подаче питьвой воды) | 0 | 0 | 0 | 0
| Бокейординский ПУ (услуги по подаче питьевой воды) | 0 | 0 | 0 | 0
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Каменский ПУ (услуги по подаче питьвой воды) | 0 | 1.5 | 0 | -1.5 | Исполнение в декабре
| Бокейординский ПУ (услуги по подаче питьевой воды) | 0 | 1 | 0 | -1 | Исполнение в декабре
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Каменский ПУ (услуги по подаче питьвой воды) | 0 | 1 | 0 | -1 | Исполнение в декабре
| Бокейординский ПУ (услуги по подаче питьевой воды) | 0 | 1 | 0 | -1 | Исполнение в декабре
| Директор ЗКФ РГП "Казводхоз" |  |  |  | Н.Джумагалиев
Исп. Кофанова ТС
тел.8(7112)534830