## приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии
Костанайский филиал РГП "Казводхоз" о ходе исполнения инвестиционной программы "Технического перевооружения, обновления основных фондов производственных объектов, задействованных при осуществлении услуг по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений за 2017 года"
Утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 10 февраля 2016 года № 32-ОД и Комитета по водным ресурсам МСХ РК от 119 апреля 2016 года № 53 «Об утверждении Инвестиционной программы на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Костанайского филаила РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2016-2020 годы»
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Разработка ПСД "Реконструкция кровли гаражей АУП, с утеплением сооружений, замена ворот по ул. Ш. Шаяхметова, 117"/ | работа | 1 | 1 | 806 | 750 | 806 | 750 | -56 | при проведении электронных гос.закупок способом конкурса, победителем является поставщик предоставивший полный пакет документов, и с учетом условных скидок, предложивший наименьшее ценовое предложение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Вневедомственная экспертиза ПСД "Реконструкция кровли гаражей АУП, с утеплением сооружений, замена ворот по ул. Ш. Шаяхметова, 117" | Одна услуга | 1 | 1 | 145 | 145 | 145 | 145 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | "Реконструкция кровли гаражей АУП, с утеплением сооружений, замена ворот по ул. Ш. Шаяхметова, 117" | работа | 1 | 1 | 2252.28 | 2015.7 | 2252.28 | 2015.7 | -236.58 | при проведении электронных гос.закупок способом конкурса, победителем является поставщик предоставивший полный пакет документов, и с учетом условных скидок, предложивший наименьшее ценовое предложение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Технический надзор по проекту "Реконструкция кровли гаражей АУП, с утеплением сооружений, замена ворот по ул. Ш. Шаяхметова, 117" | Одна услуга | 1 | 1 | 30.434 | 30 | 30.434 | 30 | -0.434 | при проведении электронных гос.закупок способом конкурса, победителем является поставщик предоставивший полный пакет документов, и с учетом условных скидок, предложивший наименьшее ценовое предложение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Авторский надзор по проекту "Реконструкция кровли гаражей АУП, с утеплением сооружений, замена ворот по ул. Ш. Шаяхметова, 117" | Одна услуга | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Разработка ПСД "Устройство сетчатого ограждения санитарной зоны Желкуарского водохранилища" | работа | 1 | 1 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вневедомственная экспертиза ПСД "Устройство сетчатого ограждения санитарной зоны Желкуарского водохранилища" | Одна услуга | 1 | 1 | 241 | 241 | 241 | 241 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Электродвигатель МТВ 312-8, 11 кВт, 710 об/мин | шт | 1 | 1 | 260 | 258 | 260 | 258 | -2 | при проведении электронных гос.закупок способом запроса ценовых предложений, победителем является поставщик предложивший наименьшее ценовое предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Реконструкция здания расположенного по адресу г. Костанай, ул. Ш. Шаяхметова, 117 (2 этап) | работа | 1 | 1 | 9671.53 | 8404 | 9671.53 | 8404 | -1267.53 | при проведении электронных гос.закупок способом конкурса, победителем является поставщик предоставивший полный пакет документов, и с учетом условных скидок, предложивший наименьшее ценовое предложение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Технический надзор по проекту "Реконструкция здания расположенного по адресу г. Костанай, ул. Ш. Шаяхметова, 117" (2 этап) | Одна услуга | 1 | 1 | 130.663 | 130.66 | 130.663 | 130.66 | -0.003 | при проведении электронных гос.закупок способом конкурса, победителем является поставщик предоставивший полный пакет документов, и с учетом условных скидок, предложивший наименьшее ценовое предложение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Авторский надзор по проекту"Реконструкция здания расположенного по адресу г. Костанай, ул. Ш. Шаяхметова, 117" (2 этап) | Одна услуга | 1 | 1 | 19.343 | 19.343 | 19.343 | 19.343 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Монтаж линии 0,4 кВ протяженностью 1400 метров с установкой светильников по объекту санитарная зона Желкуарского водохранилища, (2 этап) | работа | 1 | 1 | 3084.94 | 3077.94 | 3084.94 | 3077.94 | -7 | при проведении электронных гос.закупок способом конкурса, победителем является поставщик предоставивший полный пакет документов, и с учетом условных скидок, предложивший наименьшее ценовое предложение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Технический надзор по проекту "Монтаж линии 0,4 кВ протяженностью 1400 метров с установкой светильников по объекту санитарная зона Желкуарского водохранилища" (2 этап) | Одна услуга | 1 | 1 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Авторский надзор по проекту "Монтаж линии 0,4 кВ протяженностью 1400 метров с установкой светильников по объекту санитарная зона Желкуарского водохранилища" (2 этап) | Одна услуга | 1 | 1 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
на сумму условной экономии по ГЗ
1 | Обследование технического состояния зданий гаражей (лит. Б и В) по ул. Ш.Шаяхметова, 117 | услуга | 1 | 1 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | на сумму условной экономии по ГЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Уличная камера DS-T100 | шт | 13 | 13 | 0 | 69.914 | 0 | 69.914 | 69.914 | на сумму условной экономии по ГЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Видеорегистратор DS-H116G | шт | 2 | 2 | 0 | 62 | 0 | 62 | 62 | на сумму условной экономии по ГЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Блок питания | шт | 2 | 2 | 0 | 11.96 | 0 | 11.96 | 11.96 | на сумму условной экономии по ГЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Жесткий диск 4 ТВ | шт | 2 | 2 | 0 | 70.98 | 0 | 70.98 | 70.98 | на сумму условной экономии по ГЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Извещатель ИП114-5-А3 | шт | 20 | 20 | 0 | 4.44 | 0 | 4.44 | 4.44 | на сумму условной экономии по ГЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Извещатель ИПР 513-10 | шт | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | на сумму условной экономии по ГЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Противопожарная емкость | шт | 1 | 1 | 0 | 390 | 0 | 390 | 390 | на сумму условной экономии по ГЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | строительное оборудование | шт | 13 | 13 | 0 | 265 | 0 | 265 | 265 | на сумму условной экономии по ГЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Лазерное МФУ | шт | 4 | 4 | 0 | 194.4 | 0 | 194.4 | 194.4 | на сумму условной экономии по ГЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | системный блок с операционной системой | шт | 1 | 1 | 0 | 176.875 | 0 | 176.875 | 176.875 | на сумму условной экономии по ГЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Кресло | шт | 15 | 15 | 0 | 220.731 | 0 | 220.731 | 220.731 | на сумму условной экономии по ГЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | монитор | шт | 1 | 1 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | на сумму условной экономии по ГЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО |  |  |  | 18093.54 | 18089.293 | 18093.54 | 18089.293 | -4.247 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРИМЕЧАНИЕ: Для исполнения инвестиционной программы в 2017 году год были использованы амортизационные отчисления. Из запланированных 12 мероприятий, в счет условной экономии.
|  | Директор | [7 empty] | Д. Абдикамитов
Инвест программа за 2016 год.
1 | реконструкция здания расположенного по адресу г. Костанай, ул. Ш. Шаяхметова, 117 | работа | 1 | 1 | 6683.632 | 6683.632 | 6683.632 | 6683.632 | 0 | на сумму условной экономии по ГЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | технический надзор за реконструкцией здания | Одна услуга | 1 | 1 | 73 | 70 | 73 | 70 | -3 | на сумму условной экономии по ГЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | авторский надзор за реконструкцией здания | Одна услуга | 1 | 1 | 13.367 | 13.367 | 13.367 | 13.367 | 0 | на сумму условной экономии по ГЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | монтаж линии 0,4 кВ протяженностью 1400 метров с установкой светильников по объекту санитарная зона Желкуарского водохранилища | работа | 1 | 1 | 6193.27 | 5777.777 | 6193.27 | 5777.777 | -415.493 | на сумму условной экономии по ГЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | технический надзор монтажа линии 0,4 кВ | Одна услуга | 1 | 1 | 83.67 | 80 | 83.67 | 80 | -3.67 | на сумму условной экономии по ГЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Услуги по авторскому надзору монтажа линии 0,4 кВ | Одна услуга | 1 | 1 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | 0 | на сумму условной экономии по ГЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Работы по устройству охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения на Желкуарском водохранилище | работа | 1 | 1 | 683 | 540 | 683 | 540 | -143 | на сумму условной экономии по ГЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО |  |  |  | 13742.329 | 13177.166 | 13742.329 | 13177.166 | -565.163 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## продолжение приложения 4
Продолжение Приложения № 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
ИНФОРМАЦИЯ
о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт полугодия, предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 | 260 | 1769.54 | 680.6% | в счет условной экономии
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 | 0 | 0 | 0% | _
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 | 0 | 0 | 0% | _
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 0 | 17833.54 | 16321.99 | 91.52% | при проведении электронных гос.закупок способом конкурса, победителем является поставщик предоставивший полный пакет документов, и с учетом условных скидок, предложивший наименьшее ценовое предложение.
Директор |  |  |  | Д. Абдикамитов