## Лист2
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за первое полугодие 2018 года
|  | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность |  | факт года, предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
|  | Раздел 1. Реализация проектов по реконструкции, модернизации и технического перевооружения |  |  |  | 1869184.3 | 25993.256 | 1869184.3 | 25993.256 | -1843191.044 | [9 empty] | 198078.622 | 1869184.3 | 25993.256
2018-01-01 | 1.1 | Реконструкция ОРУ подстанции 220 кВ для насосной станции 18 Канала имени Каныша Сатпаева всего, в том числе: |  |  |  | 860600 | 132546.462 | 860600 | 132546.462 | -728053.538 | Заключен договор № 458 от 26.06.2017г. , , срок оказания услуг 2017-2018гг., договор на стадии исполнения. | [9 empty] | 860600 | 132546.462
2013-01-01 | 1.1.1 | Реконструкция ОРУ подстанции 220 кВ для насосной станции 18 Канала имени Каныша Сатпаева. | работа | 1 |  | 848157.9 | 131324.855 | 848157.9 | 131324.855 | -716833.045 | [10 empty] | 848157.9 | 131324.855
|  | 1 год реализации - 2017 год |  |  |  | 100000 | 106553.206 | 100000 | 106553.206 | 6553.206 | [10 empty] | 100000 | 106553.206
|  | 2 год реализации - 2018 год |  |  |  | 748157.9 | 24771.649 | 748157.9 | 24771.649 | -723386.251 | [10 empty] | 748157.9 | 24771.649
| 1.1.2 | Затраты на технический надзор "Реконструкция ОРУ подстанции 220 кВ для насосной станции 18 " Канал имени К.Сатпаева" расположенных в Карагандинской области" | услуга | 1 |  | 10745.8 | 1221.607 | 10745.8 | 1221.607 | -9524.193 | Договор №337 от 25.05.2017г, срок оказания услуг 2017-2018гг. | [9 empty] | 10745.8 | 1221.607
|  | 1 год реализации - 2017 год |  |  |  | 3000 | 0 | 3000 | 0 | -3000 | Договор №298 от 25.04.2017г, ТОО "Вулкан ЛТД" срок оказания услуг 2017-2018гг. | [9 empty] | 3000 | 0
|  | 2 год реализации - 2018 год |  |  |  | 7745.8 | 1221.607 | 7745.8 | 1221.607 | -6524.193 | [10 empty] | 7745.8 | 1221.607
| 1.1.2 | Затраты на авторский надзор "Реконструкция ОРУ подстанции 220 кВ для насосной станции 18 " Канал имени К.Сатпаева" расположенных в Карагандинской области" | услуга | 1 |  | 1696.3 | 0 | 1696.3 | 0 | -1696.3 | Договор №298 от 25.04.2017г, срок оказания услуг 2017-2018гг. | [9 empty] | 1696.3 | 0
|  | 1 год реализации - 2017 год |  |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 | -500 | [10 empty] | 500 | 0
|  | 2 год реализации - 2018 год |  |  |  | 1196.3 | 0 | 1196.3 | 0 | -1196.3 | [10 empty] | 1196.3 | 0
| 1.2 | Реконструкция ОРУ подстанции 110кВ для внешнего электроснабжения насосных станций " 20,21,22 филиала Канал им. К. Сатпаева расположенных в Карагандинской области всего, в том числе: |  |  |  | 1518264 | 0 | 1518264 | 0 | -1518264 | Опубликовано на сайте государственных закупок | [9 empty] | 1518264 | 0
|  | 1 год реализации - 2018 год |  |  |  | 740200 | 0 | 740200 | 0 | -740200 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 740200 | 0 | -
|  | 2 год реализации - 2019 год |  |  |  | 778064 | 0 | 778064 | 0 | -778064 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 778064 | 0 | -
| 1.3 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии филиала " Канал им. К. Сатпаева" в том числе технический и авторский надзор | работа | 1 |  | 103990.6 | 0 | 103990.6 | 0 | -103990.6 | Опубликовано на сайте государственных закупок | [9 empty] | 103990.6 | 0
3 | 1.4 | Реконструкция плотины № 87 гидроузла № 4 канала имени К. Сатпаева, в том числе технический и авторский надзор | работа | 1 |  | 264393.7 | 0 | 264393.7 | 0 | -264393.7 | Проект «Реконструкция плотины № 87 гидроузла № 4 канала имени К. Сатпаева, в том числе технический и авторский надзор» находится на стадии включения в Республиканскую бюджетную программу. В связи с чем Филиалом, согласно п.п.22 п.4. Правил утверждения инвестиционных программ (проекта) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан №194 от 30.12.2014г., планируется не позднее 1 октября текущего года обратиться с предложением о корректировке инвестиционной программы путем исключения данного проекта | [9 empty] | 264393.7 | 0
|  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 1869184.3 | 25993.256 | 1869184.3 | 25993.256 | -1843191.044 | [9 empty] | 198078.622 | 1869184.3 | 25993.256
Раздел 2. Электротехническое оборудование
| 2.1 | Вакуумный высоковольтный выключатель с электромагнитным приводом ВБМ-10-20/100 У2 | шт. | 10 | 10 | 12147.4 | 11500 | 12147.4 | 11500 | -647.4 | Исполнено 100%. По итогам государственных закупок сложилась экономия. | [9 empty] | 12147.4 | 11500
|  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 12147.4 | 11500 | 12147.4 | 11500 | -647.4 | [9 empty] | 0 | 12147.4 | 11500
|  | Всего за 2018 год |  |  |  | 1881331.7 | 37493.256 | 1881331.7 | 37493.256 | -1843838.444 | [9 empty] | 198078.622 | 1881331.7 | 37493.256
|  | Снижение износа (физического) основных фондов,%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Так как за длительный срок эксплуатации основных производственных фондов, многие физически изношены и морально устарели, возникла необходимость замены основных фондов на более усовершенствованные типы и модели.Внедрение современного оборудования, проведение своевременного капитального ремонта приведет к снижению физического износа, который составлял 50-60%. В первый год реализации инвестиционной программы физический износ электрооборудования уменьшится на 3%, второй год реализации на 2% , третий год реализации на 3%, четвертый год реализации на 4%, пятый год реализации на 2%,
|  | Снижение потерь,%, в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Повышение надежности электроснабжения и снижения затрат на транспортировку электрической энергии по сетям сторонних организаций. При реализации проектов, снижение потерь по транспортировке электрической энергии в первый год реализации снизилось на 8%, во второй год реализации на 9% , третий год реализации на 10,0 %, четверный год реализации на 9,0 %, пятый год реализации на 8,0 %.
|  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Учтенные в инвестиционной программе мероприятия оказывают влияние на безаварийнную и бесперебойную работу основных производственных фондов. Проведение инвестиционных мероприятий, не только обеспечит повышение качества оказываемых регулируемых услуг, но и но и обеспечит устранение последствий аварийных ситуаций и отказов оборудования. Снижение аварийности в первый год реализации инвестиционной программы до 10%, второй год реализации - до 15%, третий год реализации - до 17%, четверный год реализации на 9,0 %, пятый год реализации на 11 %.

## Лист2 (2)
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на первый год реализации 2017 год
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
| Раздел 1. Реализация проектов по реконструкции, модернизации и технического перевооружения |  |  |  | 1052482.4 |  | 1052482.4 | [12 empty] | 1052482.4
| Реконструкция ОРУ подстанции 220 кВ для насосной станции 18 Канала имени Каныша Сатпаева. | Услуга | 1 |  | 100000 |  | 100000 |  |  | Заключен договор № 458 от 26.06.2017г. , АО "КЭМОНТ", срок оказания услуг 2017-2018гг. | [9 empty] | 100000
1 этап-реализация в 2017 году
2 этап -реализация в 2018 году
| Затраты на технический надзор "Реконструкция ОРУ подстанции 220 кВ для насосной станции 18 " Канал имени К.Сатпаева" расположенных в Карагандинской области" | Услуга | 1
| Затраты на авторский надзор "Реконструкция ОРУ подстанции 220 кВ для насосной станции 18 " Канал имени К.Сатпаева" расположенных в Карагандинской области" | Услуга | 1 | [5 empty] | 0 | Объявлено. По итогам гос закупок поставщик не объявился. Опубликован на сайте государственных закупок повторно. В настоящий момент проводится работа по приему заявок от поставщиков | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | -
| Реконструкция ОРУ подстанций 110 кВ для внешнего электроснабжения насосных станций №20,21,22 филиала "Канал имени К.Сатпаева" расположенных в Карагандинской области | Услуга | 1 |  | 740200 |  | 740200 |  | 740200 | Заключен договор № 725 от 12.08.2016 года на сумму 1 135 944 тыс. тенге, 2016 год - 395 744 тыс. тенге, 2017 году - 740 200 тыс. тенге. В 2016 году было исполнение на сумму 36 137,6 тыс. тенге, так как работа была не выполнена в установленные сроки на данного поставщика подан иск в суд, о признании его недобросовестным поставщиком. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 740200 |  | -
| Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии филиала «Канал имени К. Сатпаева» РГП "Казводхоз" | Услуга | 1 |  | 102402.3 |  | 102402.3 |  | 102402.3 | Срок действия ПСД истек. Разработка рабочего проекта опубликован на сайте государственных закупок, вскрытие 12.06.2017 года. по результатам вскрытия закупка не состоялась. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 102402.3 |  | -
| Затраты на технический надзор "Автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии филиала Канал имени К.Сатпаева" | Услуга | 1 | 0 | 1383.5 |  | 1383.5 |  |  | Будет опубликовано на сайте государственных закупок после разработки рабочего проекта. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1383.5 |  | -
| Затраты на авторский надзор "Автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии филиала Канал имени К.Сатпаева" | Услуга | 1 |  | 204.8 |  | 204.8 |  | 204.8 | Будет опубликовано на сайте государственных закупок после разработки рабочего проекта. | [9 empty] | 204.8
| Реконструкция бактериологической лаборатории насосно-фильтровальной станции, расположенной в п.Шидерты. | Услуга | 1 |  | 106637.9 |  | 106637.9 |  | 106637.9 | Опубликовано на сайте государственных закупок , вскрытие 17.06.2017 года. По итогам государственных закупок выявлен победитель ТОО "Дуэт СТ" договор на стадии подписания. | [9 empty] | 106637.9
| Затраты на технический надзор "Реконструкция бактериологической лаборатории насосно-фильтровальной станции филиала Канал имени К.Сатпаева" расположенной в п.Шидерты. | Услуга | 1 |  | 1440.7 |  | 1440.7 |  | 1440.7 | Заключен договор № 370 от 06.06.2017 года.Срок действия договора в течении 2017 года. | [9 empty] | 1440.7
| Затраты на авторский надзор "Реконструкция бактериологической лаборатории насосно-фильтровальной станции филиала Канал имени К.Сатпаева" расположенной в п.Шидерты. | Услуга | 1 |  | 213.2 |  | 213.2 |  | 213.2 | Заключен договор № 297 от 25.04.2017 года. | [9 empty] | 213.2
| Всего |  |  |  | 1052482.4 | 0 | 1052482.4 | 0 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1052482.4 | 0
в том числе по услугам
1 | Подача воды по каналу |  |  |  | 1031082 |  | 1031082 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1031082
2 | подача воды по распределительным сетям |  |  |  | 1875.1 |  | 1875.1 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1875.1
3 | отвод и (или) очистка стоков |  |  |  | 384.8 |  | 384.8 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 384.8
4 | передача и распределение электрической энергии |  |  |  | 12168.8 |  | 12168.8 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 12168.8
5 | производство, передача и распределение тепловой энергии |  |  |  | 6971.7 |  | 6971.7 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 6971.7
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | В связи с реализацией утвержденных в инвестиционнной программе мероприятий произойдет значительное улучшение производственных показателей, так как будет проводится замена устаревших производственных фондов, т.е. обновление новыми современными моделями. В первый год реализации инвестиционной программы обновлено электротехническое оборудование, автотранспорт и специализированная техника проводился капитальный ремонт и реконстркуция производственных фондов, тем самым улучшение производственных показателей на 40%, во втором и третих годах реализации ведется работа по реализации крупных проектов, влияющих на повышение надежности электроснабжения насосных станций и модернизации систем связи для их безаварийной и бесперебойной работы.Реализация данных проектов повысит производственные показатели до 50%.
| Снижение износа (физического) основных фондов,%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Так как за длительный срок эксплуатации основных производственных фондов, многие физически изношены и морально устарели, возникла необходимость замены основных фондов на более усовершенствованные типы и модели.Внедрение современного оборудования, проведение своевременного капитального ремонта приведет к снижению физического износа, который составлял 50-60%. В первый год реализации инвестиционной программы физический износ электрооборудования уменьшится на 3%, второй год реализации на 2% и третий год реализации на 3%.
| Снижение потерь,%, в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Повышение надежности электроснабжения и снижения затрат на транспортировку электрической энергии по сетям сторонних организаций. При реализации проектов, снижение потерь по транспортировке электрической энергии в первый год реализации снизилось на 8%, во второй год реализации на 9% , третий год реализации на 10,0 %.
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Учтенные в инвестиционной программе мероприятия оказывают влияние на безаварийнную и бесперебойную работу основных производственных фондов. Проведение инвестиционных мероприятий, не только обеспечит повышение качества оказываемых регулируемых услуг, но и но и обеспечит устранение последствий аварийных ситуаций и отказов оборудования. Снижение аварийности в первый год реализации инвестиционной программы до 10%, второй год реализации - до 15%, третий год реализации - до 17%.
| И.о директора | [6 empty] | Амангельдин Г.А. |  | Амангельдин Г.А.
Исп. Султанова А.