## Приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы
(проекта) в разрезе источников финансирования за 2019 год
Западно-Казахстанский филиал РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,
Совмесный приказ ДАРЕМ по ЗКО №78-ОД от 19.06.2019г и КВР МСХ РК № 152 от 02.07.2019г.
кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натураль-ных показате-лей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | откло-нение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1. Каменский ПУ
1.1. | Экскаватор-погрузчик TEREX TLB 825 | шт | 1 | 1 | 25446.428 | 22050 | 25446.428 | 22050 | -3396.428 | По итогам ГЗ была предложена цена меньше, чем утвержден-ная к исполнению | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Погрузчик фронтальный ПФН-0,9М | шт | 1 | 1 | 732.143 | 732.143 | 732.143 | 732.143 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Ковш челюстной ПФН-278-02 с клыками | шт | 1 | 1 | 428.571 | 428.571 | 428.571 | 428.571 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Отвал бульдозерный гидроповоротный ОГ-240 | шт | 1 | 1 | 651.786 | 560 | 651.786 | 560 | -91.786 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Аппарат для электромуфтовой сварки полиэтиленовых труб "Трасса-М" | шт | 1 | 1 | 892.857 | 653.005 | 892.857 | 653.005 | -239.852 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Многофунциональное устройство лазерное Samsung SL-M2070FW/XEV | шт | 1 | 1 | 109.821 | 68.699 | 109.821 | 68.699 | -41.122 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Капитальный ремонт водозаборных скважин 11шт на головном водозаборе Каменского группового водопровода (восстановление дебита скважины №2) | объект | 1 | 1 | 4736.594 | 4752.816 | 4736.594 | 4752.816 | 16.222 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 32998.2 | 29245.234 | 32998.2 | 29245.234 | -3752.966 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. Бокейординский ПУ
2.1. | Экскаватор погрузчик CAТ 426 F2 | шт | 1 | 1 | 29486.786 | 22050 | 29486.786 | 22050 | -7436.786 | По итогам ГЗ была предложена цена меньше, чем утвержден-ная к исполнению | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Трактор МТЗ-82.1 | шт | 1 | 1 | 6576.786 | 6576.785 | 6576.786 | 6576.785 | -0.001 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 36063.572 | 28626.785 | 36063.572 | 28626.785 | -7436.787 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО |  |  |  |  | 69061.772 | 57872.019 | 69061.772 | 57872.019 | -11189.753 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Директор ЗКФ РГП "Казводхоз" | [7 empty] | Н.Джумагалиев
Исп. Кофанова ТС
тел.8(7112)534830