## 1 квартал 2020
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 1 квартал 2020 года
Западно-Казахстанский филиал РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,
Совмесный приказ ДАРЕМ по ЗКО №78-ОД от 19.06.2019г и КВР МСХ РК № 152 от 02.07.2019г.
кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натураль-ных показате-лей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | откло-нение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1. Каменский ПУ
1.1. | Автомобиль Камаз-65115-026 | шт | 1 | 0 | 14111.25 | 0 | 14111.25 | 0 | -14111.25 | Исполнение планируется во втором полугодии 2020г в связи с подачей заявки на корректировку ИП на 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Прицеп НЕФАЗ 8560-062-02 | шт | 1 | 0 | 3968.39 | 0 | 3968.39 | 0 | -3968.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Насос погружной артезианский ЭЦВ 6-16-75 | шт | 1 | 0 | 236.08 | 0 | 236.08 | 0 | -236.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Насос погружной артезианский ЭЦВ 6-25-40 | шт | 1 | 0 | 260.03 | 0 | 260.03 | 0 | -260.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Насос погружной артезианский ЭЦВ 8-40-60 | шт | 1 | 0 | 318.38 | 0 | 318.38 | 0 | -318.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Вертикальный центробежный насос CR 64-2-1 | шт | 1 | 0 | 784.78 | 0 | 784.78 | 0 | -784.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Вертикальный центробежный насос CR 64-4-1 | шт | 1 | 0 | 1706.91 | 0 | 1706.91 | 0 | -1706.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Станция управления и защиты СУЗ -40 | шт | 4 | 0 | 299.92 | 0 | 299.92 | 0 | -299.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Мембранные элементы | шт | 44 | 0 | 5282.11 | 0 | 5282.11 | 0 | -5282.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | Капитальный ремонт: Гараж на 4 автомашины на промбазе КПУ (газопровод) | объект | 1 | 0 | 2085.32 | 0 | 2085.32 | 0 | -2085.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | Капитальный ремонт: Гараж на 4 автомашины на промбазе КПУ (отопление) | объект | 1 | 0 | 1421.69 | 0 | 1421.69 | 0 | -1421.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 30474.86 | 0 | 30474.86 | 0 | -30474.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Бокейординский ПУ | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Строительство резервуара чистой воды | шт | 1 | 0 | 28944.34 | 0 | 28944.34 | 0 | -28944.34 | Исполнение планируется во втором полугодии 2020г в связи с подачей заявки на корректировку ИП на 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Строительство водонапорной башни на насосной станции 3-го подъема | объект | 1 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | -8000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 36944.34 | 0 | 36944.34 | 0 | -36944.34 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО |  |  |  |  | 67419.2 | 0 | 67419.2 | 0 | -67419.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Директор ЗКФ РГП "Казводхоз" | [7 empty] | Н.Джумагалиев
Исп. Кофанова ТС
тел.8(7112)534830