## приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения инвестиционной программы Акмолинским филиалом РГП "Казводхоз" за 6 месяцев 2017 года
Утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области от 21 июня 2016 года № 63-ОД и Комитета по водным ресурсам МСХ РК от 04 июля 2016 года № 86 "О внесении изменений в совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренцции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области от 4 февраля 2015 года № 54-ОД и Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 36 «Об утверждении Инвестиционной программы Акмолинского филиала Республиканского предпрития на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2015-2020 годы»
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Экскаватор, объем ковша -1,2 м3 | шт | 1 | 0 | 24486.16 | 0 | 24486.16 | 0 | -24486.16 | Планируется проведение корректировки инвестиционной программы на 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Станок винторезный модель 16 В 20 0144S мм дл. 750 мм на ГС | шт | 1 | 0 | 4242.9 | 0 | 4242.9 | 0 | -4242.9 | Планируется проведение корректировки инвестиционной программы на 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция водовода 2,2 км ПНД -800 на 12 атм от ПК 180+95=1,8км от р. Саумалколь в сторону поста ГАИ и ПК 110+90 до 115+40 (450м) район П/С Буран | шт | 1 | 0 | 135237.86 | 0 | 135237.86 | 0 | -135237.86 | Планируется проведение корректировки инвестиционной программы на 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Насос Д 2000/100 с электродвигателем 726 кВт 980 об/мин 6000 В с запорной арматурой Н/С №4 | шт | 1 | 0 | 10714.29 | 0 | 10714.29 | 0 | -10714.29 | Планируется проведение корректировки инвестиционной программы на 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО |  |  |  | 174681.21 | 0 | 174681.21 | 0 | -174681.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| И.о. директора | [8 empty] | Б. Базарбаев
| Начальник ПЭО | [8 empty] | А. Алтаев

## продол прилож 4
Продолжение Приложения № 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
ИНФОРМАЦИЯ
о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт полугодия, предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 | 174681.21 | 0 | 0%
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 65098.1 | 156835.21 | 61878.22 | 39.45%
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 24.3 | 26.67 | 21.5 | 0 | 0
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 8 | 0 | 14 | 0 | 0
И.о. директора |  |  |  | Б. Базарбаев
А. Алтаев, 722711