## приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за первое полугодие 2017 года
Западно-Казахстанский филиал РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,
Совмесный приказ ДАРЕМ по ЗКО №139-ОД от 01.09.2016г и КВР МСХ РК № 123 от 24.08.2016г.
кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1. ЗКФ подача воды по каналам | [9 empty] | Исполнение планируется на второе полугодие
1.1. | Автомобиль УАЗ 390945-441 фермер | шт | 1 | 0 | 3228.62 | 0 | 3228.62 | 0 | -3228.62 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Сварочный агрегат АДД-4004 | шт | 1 | 0 | 1592.55 | 0 | 1592.55 | 0 | -1592.55 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Бульдозер Агромаш-90 ТГ | шт | 1 | 0 | 8848.13 | 0 | 8848.13 | 0 | -8848.13 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Погрузчик ХСМG LW 500FN | шт | 1 | 0 | 10190.33 | 0 | 10190.33 | 0 | -10190.33 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 23859.63 | 0 | 23859.63 | 0 | -23859.63 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. Каменский ПУ
2.1. | Баровая установка ЭЦУ-150 на базе МТЗ 82.1 | шт | 1 | 0 | 6698.21 | 0 | 6698.21 | 0 | -6698.21 | Исполнение планируется на второе полугодие | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Трактор Беларус-82.1 с ножом-отвалом | шт | 1 | 0 | 4226.4 | 0 | 4226.4 | 0 | -4226.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Капитальный ремонт: закальцовка водопровода п.Круглоозерное с магистральным водопроводом Балаган-Зачаганск ПК 138+90 | объект | 1 | 0 | 5267.54 | 0 | 5267.54 | 0 | -5267.54 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Реконструкция системы телемеханического управления головного водозабора Каменского группового водопровода | объект | 1 | 0 | 12352.85 | 0 | 12352.85 | 0 | -12352.85 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 28545 | 0 | 28545 | 0 | -28545 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. Бокейординский ПУ
3.1. | Бурильно-крановая машина ГАЗ-3308 | шт | 1 | 0 | 17501.78 | 0 | 17501.78 | 0 | -17501.78 | Исполнение планируется на второе полугодие | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Вакуумная машина КО-503В-2 на базе ГАЗ-33801 (3309) | шт | 1 | 0 | 5509.82 | 0 | 5509.82 | 0 | -5509.82 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Трактор МТЗ-82.1 | шт | 1 | 0 | 3727.22 | 0 | 3727.22 | 0 | -3727.22 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Универсальный токарный станок СА-6140 | шт | 1 | 0 | 5710.19 | 0 | 5710.19 | 0 | -5710.19 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 32449.01 | 0 | 32449.01 | 0 | -32449.01 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО |  |  |  |  | 84853.64 | 0 | 84853.64 | 0 | -84853.64 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Директор ЗКФ РГП "Казводхоз" | [7 empty] | Н.Джумагалиев
Исп. Кофанова ТС
тел.8(7112)534830

## продолжение приложения 4
Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (2017 год) | факт текущего года (1-е полугодие) 4 месяца 2017г | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | ЗКФ (услуги по подаче воды по каналам) | 0 | 0 | 0 | Износ техники, замена на новую | Исполнение во втором полугодии
| Каменский ПУ (услуги по подаче питьвой воды) | 0 | 0 | 0 | Износ техники, замена на новую | Исполнение во втором полугодии
| Бокейординский ПУ (услуги по подаче питьевой воды) | 0 | 0 | 0 | Износ техники, замена на новую | Исполнение во втором полугодии
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | ЗКФ (услуги по подаче воды по каналам) | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение во втором полугодии
| Каменский ПУ (услуги по подаче питьвой воды) | 0 | 2 | 0 | -2 | Исполнение во втором полугодии
| Бокейординский ПУ (услуги по подаче питьевой воды) | 0 | 2 | 0 | -2 | Исполнение во втором полугодии
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | ЗКФ (услуги по подаче воды по каналам) | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение во втором полугодии
| Каменский ПУ (услуги по подаче питьвой воды) | 0 | 0.12 | 0 | -0.12 | Исполнение во втором полугодии
| Бокейординский ПУ (услуги по подаче питьевой воды) | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение во втором полугодии
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | ЗКФ (услуги по подаче воды по каналам) | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение во втором полугодии
| Каменский ПУ (услуги по подаче питьвой воды) | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение во втором полугодии
| Бокейординский ПУ (услуги по подаче питьевой воды) | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение во втором полугодии
| Директор ЗКФ РГП "Казводхоз" |  |  |  | Н.Джумагалиев
Исп. Кофанова ТС
тел.8(7112)534830