## приложение_3 (рус)
Приложение 3
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
за 2016 год
филиал ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"
подача питьевой воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед.изм. | Количество в натуральных показателях |  | Период предостав-ления услуги в рамках инвестицион-ной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | амортизация | прибыль |  |  | факт 2015 г. | факт 2016 г. | факт 2015 г. | факт 2016 г. | план | факт | факт 2015 г. | факт 2016 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Строительство линии подводки водопровода к границам участков потребителей н.п. Актан батыр Казалинского района Кызылординской области | строительство | тыс.м3 | 5266.6 | 4496.6 | 2016 | 13354 | 64149.41 | 63285.76 | 863.65 | экономия по государственному закупу | 63285.76 | - | - | - | 100 | 100 | 2 | 0.6 | 0.66 | 0.03 | 13 | 2 | условная экономия | хорошо
2 | Строительство линии подводки водопровода к границам участков потребителей н.п. Примова Казалинского района Кызылординской области | строительство | тыс.м3 |  |  | 2016 |  | 69996 | 67613.47 | 2382.53 | экономия по государственному закупу | 67613.47 | - | - | - | 100 | 100 | 2 | 0.6 | 0.66 | 0.03 | 9 | 4 | условная экономия | хорошо
3 | Строительство линии подводки водопровода к границам участков потребителей н.п. Муратбаева Казалинского района Кызылординской области | строительство | тыс.м3 |  |  | 2016 |  | 68400.06 | 66182.18 | 2217.88 | экономия по государственному закупу | 66182.18 | - | - | - | 100 | 100 | 2 | 0.6 | 0.66 | 0.03 | 10 | 5 | условная экономия | хорошо
| Итого: | [5 empty] | 13354 | 202545.47 | 197081.41 | 5464.06 |  | 197081.41 | [5 empty] | 2 | 0.6 | 0.66 | 0.03 | 32 | 11
* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»;
** - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе (проекте));
**- данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).
|  | Директор филиала |  |  |  |  | Унгарбаев И.З.

## приложение_3 (каз)
Табиғи монополия субъектісінің
инвестициялық бағдарламаларын
(жобаларын) бекіту, оларды түзету,
сондай-ақ олардың орындалуы туралы
ақпаратқа талдау жүргізу қағидаларына 3-қосымша
нысан
Табиғи монополия субъектісінің 2016 жылға инвестициялық
бағдарламаны (жобаны)* орындау туралы ақпараты*
"Қазсушар" РМК "Арал" СЖКБД филиалы
құбырлар және тарату желілері арқылы ауыз су жеткізу
№ | Реттеліп көрсетілетін қызмететрді (тауарларды, жұмыстарды) жоспарлы және нақты ұсыну көлемдері туралы ақпарат | [5 empty] | Пайдалар мен залалдар туралы есеп* | Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат ** | [7 empty] | Бекітілген инвестициялық бағдарламадағы (жобадағы) көрсеткіштерден нақты қол жеткізілген көрсеткіштердің ауытқу себепртерінің түсіндірмесі | Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызмететрдің (тауарлардың, жұмыстардың) сапасы мен сенімділігінің артуын бағалау
| Реттеліп көрсетілетін қызмететрдің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ | Іс-шаралардың атауы | Өлшем бірлігі | Заттай көрсеткіштегі жобасаны |  | Инвестициялық бағдарлама (жоба) шеңберінде көрсетілетін қызметті ұсыну кезеңі |  | жоспар | факт | ауытқуы | ауытқу себептері | Өз қаражаты |  | Қарыз қаражаты | Бюджет қаражаты | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштердің жақсаруы, % |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске нақты асыру жылдары бойынша негізгі қорлар тозуының төмендеуі (нақты), % |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, % |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша авариялылылықтың төмендеуі
|  |  |  | жоспар | факт | [6 empty] | амортизация | пайда |  |  | факт 2015 г. | факт 2016 г. | факт 2015 г. | факт 2016 г. | жоспар | факт | факт 2015 г. | факт 2016 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Қызылорда облысы Қазалы ауданы Ақтан батыр елді мекеніндегі су құбыры желілерін тұтынушылар учаскесінің аймағына жеткізу құрылысы | строительство | тыс.м3 | 5266.6 | 4496.6 | 2016 | 13354 | 64149.41 | 63285.76 | 863.65 | мемлекеттік сатып алу бойынша жинақ | 63285.76 | - | - | - | 100 | 100 | 2 | 0.6 | 0.66 | 0.03 | 13 | 2 | шартты жинақ | жақсы
2 | Қызылорда облысы Қазалы ауданы Пірімов елді мекеніндегі тұтынушылардың учаскелерінің шекарасына ауыз су құбырын жеткізу желілерінің құрылысы | строительство | тыс.м3 |  |  | 2016 |  | 69996 | 67613.47 | 2382.53 | мемлекеттік сатып алу бойынша жинақ | 67613.47 | - | - | - | 100 | 100 | 2 | 0.6 | 0.66 | 0.03 | 9 | 4 | шартты жинақ | жақсы
3 | Қызылорда облысы Қазалы ауданы Мұратбаев елді мекеніндегі тұтынушылардың учаскелерінің шекарасына ауыз су құбырын жеткізу желілерінің құрылысы | строительство | тыс.м3 |  |  | 2016 |  | 68400.06 | 66182.18 | 2217.88 | мемлекеттік сатып алу бойынша жинақ | 66182.18 | - | - | - | 100 | 100 | 2 | 0.6 | 0.66 | 0.03 | 10 | 5 | шартты жинақ | жақсы
| Итого: | [5 empty] | 13354 | 202545.47 | 197081.41 | 5464.06 |  | 197081.41 | [5 empty] | 2 | 0.6 | 0.66 | 0.03 | 32 | 11
* пайдалар мен залалдар туралы есеп "Жария мүдделі ұйымдардың (қаржылық ұйымдарынан басқа) жариялауы үшін жылдық қаржылық есептіліктің тізбесі мен нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 20 тамыздағы № 422 бұйрығының 3-қосымшасына сәйкес ұсынылады;
** - ақпарат саланың ерекшелігінің ескекре отырып өзге көросеткіштер бойынша да толтырылады (егер бекітілген инвестициялық бағдарламада (жобада) көзделсе);
** - бұл ақпарат инвестициялық бағдарламаны іске асыру бойынша растайтын құжаттарды (тиісті шарттардың, келісімшарттардың көшірмелері, орындалған жұмыстарды қабылдау туралы актілер, орындалған жұмыстардың және шығындардың құны туралы анықтама, шот фактуралар, мемлекетітк қабылдау комиссиялардың пайдалануға қаылдау туралы актілері, ішкі ілеспе құжататры, реттелетін нарық субъектілерінің пайдалануға енгізу және теңгерімге қабылдау туралы ішкі бұйрықтары) қоса беріліп ұсынылады.
|  | Филиал директоры |  |  |  |  | И.З.Унгарбаев