## приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии
Северо-Казахстанским филиалом РГП "Казводхоз" о ходе исполнения инвестиционной программы "Технического перевооружения, обновления основных фондов производственных объектов, задействованных при осуществлении услуг по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений за 2017 год"
Утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 8 июля 2016 года № 51-ОД и Комитета по водным ресурсам МСХ РК от 22 июля 2016 года № 93 "О внесении изменений в совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренцции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 21 января 2015 года № 8-ОД и Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 февраля 2015 года № 17 «Об утверждении Инвестиционной программы «Техническое перевооружение, обновление основных производственных объектов задействованных при помощи подпорных гидравлических сооружений на период с 01 июля 2015 года по 30 июня 2020 года на услугу по регулированию стока р. Есиль при помощи подпорных гидротехнических сооружений Сергеевского, Петропавловского и Шарыкского гидроузлов с водохранилищами»
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Оборудование для монтажа пожарной сигнализации Сергеевский гидроузел | шт | 2 | 2 | 217 | 130.4 | 217 | 130.4 | -86.6 | при проведении электронных гос.закупок способом запроса ценовых предложений, победителем является поставщик предложивший наименьшее ценовое предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Снегоочиститель шнекороторный СШР-210 Сергеевский гидроузел | шт | 1 | 1 | 1633.92 | 1629 | 1633.92 | 1629 | -4.92 | при проведении электронных гос.закупок способом запроса ценовых предложений, победителем является поставщик предложивший наименьшее ценовое предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Газонокосилка Сергеевский и Петропавловский гидроузлы | шт | 2 | 2 | 140 | 112 | 140 | 112 | -28 | при проведении электронных гос.закупок способом запроса ценовых предложений, победителем является поставщик предложивший наименьшее ценовое предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Оптический детектор дыма Петропавловский гидроузел | шт | 5 | 5 | 225 | 188.885 | 225 | 188.885 | -36.115 | при проведении электронных гос.закупок способом запроса ценовых предложений, победителем является поставщик предложивший наименьшее ценовое предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | видеорегистратор 8-ми канальный | шт | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | на сумму условной экономии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | кондиционер бытовой автономный | шт | 0 | 1 | 0 | 91 | 0 | 91 | 91 | на сумму условной экономии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | система регистрации и записи телефонных разговоров Сергеевский гидроузел | шт | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 35 | 35 | на сумму условной экономии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | инверторный сварочный аппарат | шт | 0 | 1 | 0 | 42.999 | 0 | 42.999 | 42.999 | на сумму условной экономии
| ВСЕГО |  |  |  | 2215.92 | 2271.284 | 2215.92 | 2271.284 | 55.364 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРИМЕЧАНИЕ: Для исполнения инвестиционной программы в 2017 году год были использованы амортизационные отчисления, для приобретения нового оборудования. Запланированные 4 мероприятия по утвержденной инвестиционной программе выполнены на 100%. При осуществлении государственных закупок вместо запланированной суммы 2215,920 тыс. тенге использована сумма 2060,285 тыс. тенге, сумма условной экономии составила 155,635 тыс. тенге, которая направлена на приобретение 4 мероприятий по регулируемому виду деятельности. Фактически приобретено основных средств на сумму 2271,284 тыс. тенге или на 2,5% больше плановой.
| Директор | [8 empty] | А.Кожагулов
| Гл.экономист | [8 empty] | Р.Хасанова

## продол прилож 4
Продолжение Приложения № 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
ИНФОРМАЦИЯ
о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт полугодия, предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 2077.594 | 2215.92 | 2271.284 | 102.5%
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 2203 | 2212 | 2212 | 100%
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор |  |  |  | А.Кожагулов
Хасанова, 463394