## Приложение 4
Приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом Инвестиционной программы на 1 июня 2018 года
Атырауского филиала РГП «Казводхоз»
Вид деятельности: Подаче воды по каналам и магистральным трубопроводам
Инвестиционная программа на 2017-2021 гг.,
утвержденная совместным приказом ДКРЕМЗКиПП МНЭ РК по Атырауской области №35-ОД от 20.09.2017 г.
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционный программы (проекта) |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  |  | план | факт | План | Факт | План | Факт | Отклонение | Причины отклонение | План | Факт | Отклонение | Причины | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 15 |  |  |  | 16
1 | По каналу | Ремонтно-восстановительные работы оросительно-обводнительных систем | ремонт | 1 | 1 | 6690.76 |  | 6690.76 |  | -6690.76 | В связи с 1 августа 2018 года был отменен принятая Инвестиционная программа на 2017-2021гг Атырауского филиала, в согласно с утверждением единого тарифа по регулируемым услугам подаче воды каналами по инициативе РГП "Казвохоза"
2 | По каналу | Приобретение трансформатоа р(КТП) 630/10-0,4 кВ | комп | 1 | 1 | 2523.21 | 2095 | 2523.21 | 2095 | -428.21 | Осуществлена по низким ценам гос.закупки
3 | По каналу | Приобретение трансформатоа р(КТП) 1000/10-0,4 кВ | комп | 1 | 1 | 3611.61 | 2995 | 3611.61 | 2995 | -616.61 | Осуществлена по низким ценам гос.закупки
4 | Групповой водпорвод "Миялы-Жангельдин-Жасқайрат" Кызылкугинского района | Ремонт узел насосной станции "Жангельдино" | работа | 1 | 1 | 2547.31 | 2292.579 | 2547.31 | 2292.579 | -254.731 | Осуществлена по низким ценам гос.закупки
5 | Групповой водпорвод "Индер-Миялы" Кызылкугинского района | Ремонт здания насосной станции "Тайсойған" | работа | 1 | 1 | 12409.09 | 11044.09 | 12409.09 | 11044.09 | -1365 | Осуществлена по низким ценам гос.закупки
6 | Кояндинский групповой водпорвод Курмангазиинского района | Приобретение сварочного аппарата для сварки полиэтиленовых труб | шт |  |  | 1600 | 849 | 1600 | 849 | -751 | Осуществлена по низким ценам гос.закупки
|  | ИТОГО |  |  |  | 29381.98 | 19275.669 | 29381.98 | 19275.669 | -10106.311
[8 empty] | Директор Атырауского филиала РМК «Казводхоз» | [7 empty] | А. Рысжанов
[8 empty] | И. о. гл. бухгалтера | [7 empty] | С. Султанова

## Продолж Прил 4
Продолжение Приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом Инвестиционной программы на 1 декабря 2018 года
Атырауского филиала РГП «Казводхоз»
Вид деятельности: Подаче воды по каналам и магистральным трубопроводам
Инвестиционная программа на 2017-2021 гг., утвержденная совместным приказом ДКРЕМЗКиПП МНЭ РК по Атырауской области №35-ОД от 20.09.2017 г.
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества на 01.12.2018г.
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Достижение технологических показателей по развитию системы водоснабжения улучшить услуги сельхозтоваропроизводителям и водопользователям, повысил социального аспекта сельского населения и крестьянских хозяйств. Снижение непроизводительные потери воды с достиг роста объёма водоподачи потребителям. | В связи с утверждением единого тарифа по подаче воды каналами с 1.08.2018 года, был отменен принятая Инвестиционная программа на 2017-2021гг Атырауского филиала.
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 1% | 1%
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
2 Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли
| Директор Атырауского филиала РМК «Казводхоз» |  |  |  | А. Рысжанов