## приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за первое полугодие 2018 года
Западно-Казахстанский филиал РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,
Совмесный приказ ДАРЕМ по ЗКО №139-ОД от 01.09.2016г и КВР МСХ РК № 123 от 24.08.2016г.
кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1. ЗКФ подача воды по каналам | [9 empty] | Исполнение планируется на второе полугодие
1.1. | Бульдозер Б-10М | шт | 1 | 0 | 14716.8 | 0 | 14716.8 | 0 | -14716.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Экскаватор ЭО 2626 | шт | 1 | 0 | 6857.14 | 0 | 6857.14 | 0 | -6857.14 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Бетономешалка JZC-350 | шт | 1 | 0 | 1312.55 | 0 | 1312.55 | 0 | -1312.55 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 22886.49 | 0 | 22886.49 | 0 | -22886.49 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. Каменский ПУ
2.1. | Вакуумная машина КО-503В-2 | шт | 1 | 0 | 5968.8 | 0 | 5968.8 | 0 | -5968.8 | Исполнение планируется на второе полугодие | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Трактор Беларус-82.1 с погрузчиком ПФ -1М | шт | 1 | 0 | 4897.14 | 0 | 4897.14 | 0 | -4897.14 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Капитальный ремонт водовода Балаган-Переметное | объект | 1 | 0 | 8844.67 | 0 | 8844.67 | 0 | -8844.67 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Капитальный ремонт зданий н/станции 2-го подъема и лаборатории (оконные проемы) | объект | 1 | 0 | 2948.38 | 0 | 2948.38 | 0 | -2948.38 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Вертикальный центрабежный насос CR64-2-1 | шт | 1 | 0 | 985.45 | 0 | 985.45 | 0 | -985.45
2.6. | Вертикальный центрабежный насос CR64-4-1 | шт | 1 | 0 | 1490.88 | 0 | 1490.88 | 0 | -1490.88
2.7. | Станция управления и защиты СУЗ-40 | шт | 5 | 0 | 327.45 | 0 | 327.45 | 0 | -327.45
2.8. | Задвижка фланцевая с электроприводом Ду-400мм | шт | 4 | 0 | 3266.92 | 0 | 3266.92 | 0 | -3266.92
2.9. | Задвижка фланцевая с электроприводом Ду-500мм | шт | 2 | 0 | 2485.09 | 0 | 2485.09 | 0 | -2485.09
| Итого |  |  |  | 31214.78 | 0 | 31214.78 | 0 | -31214.78 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. Бокейординский ПУ
3.1. | Вакуумная машина КО-503В-2 на базе ГАЗ-33801 (3309) | шт | 1 | 0 | 5828.57 | 0 | 5828.57 | 0 | -5828.57 | Исполнение планируется на второе полугодие | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Трактор МТЗ-82.1 | шт | 1 | 0 | 3942.845 | 0 | 3942.845 | 0 | -3942.845 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Бульдозер Агромаш-90ТГ | шт | 1 | 0 | 9360 | 0 | 9360 | 0 | -9360 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Автомобиль УАЗ-390945-441 фермер | шт | 1 | 0 | 3222.845 | 0 | 3222.845 | 0 | -3222.845 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Стенд для испытания и регулировки ТНВД | шт | 1 | 0 | 3268.8 | 0 | 3268.8 | 0 | -3268.8
3.6. | Поршневой компрессор ПКСД-1,5/16 | шт | 1 | 0 | 2691.8 | 0 | 2691.8 | 0 | -2691.8
3.7. | Аппарат для стыковой сварки полиэтиленовых труб ССПТ-315 | шт | 1 | 0 | 1989.6 | 0 | 1989.6 | 0 | -1989.6
| Итого |  |  |  | 30304.46 | 0 | 30304.46 | 0 | -30304.46 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО |  |  |  |  | 84405.73 | 0 | 84405.73 | 0 | -84405.73 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Директор ЗКФ РГП "Казводхоз" | [7 empty] | Н.Джумагалиев
Исп. Кофанова ТС
тел.8(7112)534830

## продолжение приложения 4
Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (2018 год) | факт текущего года (1-е полугодие) 4 месяца 2018г | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | ЗКФ (услуги по подаче воды по каналам) | 0 | 0 | 0 | Износ техники, замена на новую | Исполнение во втором полугодии
| Каменский ПУ (услуги по подаче питьвой воды) | 0 | 0 | 0 | Износ техники, замена на новую | Исполнение во втором полугодии
| Бокейординский ПУ (услуги по подаче питьевой воды) | 0 | 0 | 0 | Износ техники, замена на новую | Исполнение во втором полугодии
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | ЗКФ (услуги по подаче воды по каналам) | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение во втором полугодии
| Каменский ПУ (услуги по подаче питьвой воды) | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение во втором полугодии
| Бокейординский ПУ (услуги по подаче питьевой воды) | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение во втором полугодии
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | ЗКФ (услуги по подаче воды по каналам) | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение во втором полугодии
| Каменский ПУ (услуги по подаче питьвой воды) | 0 | 1.5 | 0 | -1.5 | Исполнение во втором полугодии
| Бокейординский ПУ (услуги по подаче питьевой воды) | 0 | 1 | 0 | -1 | Исполнение во втором полугодии
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | ЗКФ (услуги по подаче воды по каналам) | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение во втором полугодии
| Каменский ПУ (услуги по подаче питьвой воды) | 0 | 1 | 0 | -1 | Исполнение во втором полугодии
| Бокейординский ПУ (услуги по подаче питьевой воды) | 0 | 1 | 0 | 0 | Исполнение во втором полугодии
| Директор ЗКФ РГП "Казводхоз" |  |  |  | Н.Джумагалиев
Исп. Кофанова ТС
тел.8(7112)534830