## прил 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 2 полугодие 2019 год
РГПнаПХВ "Казводхоз КВР МСХ РК, подача воды по каналам
Инвестиционная программа на период с 1 августа 2018 года по 31 июля 2023 года
утвержден совместным приказом КВР МСХ РК от 18.07.2018 года № 198 и КРЕМиЗК МНЭ РК от 16.07.2018 года № 177-ОД
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Ед.изм. (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Реконструкция ОРУ подстанции 220 кВ для насосной станции 18 Канала имени Каныша Сатпаева, в т.ч. технический и авторский надзор. | работа/услуга | 2\2 |  | 219784.9 | 94234.76 | 219784.9 | 94234.76 | -125550.14 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации |  |  |  | - | - | - | - | -
2 | Реконструкция ОРУ подстанций 110 кВ для внешнего электроснабжения насосных станций №20,21,22 филиала Канал имени К.Сатпаева" расположенных в Карагандинской области, в т.ч. технический и авторский надзор. | работа/услуга | 1\2 |  | 159233.51 | 448806.97 | 159233.51 | 448806.97 | 289573.46 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
4 | Ремонт Малокомспаского магистрального канала. Ремонт канала Р-3 ( 2 этап); | км | 0.86 |  | 14617.3542 | 0 | 14617.3542 | 0 | -14617.3542 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
5 | Ремонт Малокомспаского магистрального канала. Ремонт канала Б ( 2 этап); | км | 2.08 |  | 12636.9164 | 0 | 12636.9164 | 0 | -12636.9164
6 | Капитальный ремонт канала ЛМК -15В Жалагашского района | км/шт | 2./21 |  | 220691.91 | 117657.723 | 220691.91 | 117657.723 | -103034.187 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
7 | Восстановление ирригации и дренажа | услуга | 1 |  | 11390749.6 | 98806 |  |  |  |  | 11390749.6 | 98806 | -11291943.6
7.1 | Улучшение дренажных систем: |  |  |  | 5315474.6 | 0 |  |  |  |  | 5315474.6 | 0 | -5315474.6 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
7.1.1 | Махатаралского района Туркестанской области | км/скв | 52,86/70 |  | 2175818.5 | [5 empty] | 2175818.5 | 0 | -2175818.5 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
7.1.2 | Шардаринского района Туркестанской области | км/скв | 42,92/100 |  | 3139656.1 | [5 empty] | 3139656.1 | 0 | -3139656.1 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
7.2 | Улучшение оросительных систем Алматинской области: |  |  |  | 5793699.2 | 98806 |  |  |  |  | 5793699.2 | 98806 | -5694893.2 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
7.2.1 | 1) Коксуский район | га/км | 4533,33/124,24 |  | 2022006.8 | [5 empty] | 2022006.8 | 0 | -2022006.8 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
7.2.2 | 2) Аксуский район | га/км | 3849,33/211,25 |  | 1644609.1 | [5 empty] | 1644609.1 | 0 | -1644609.1 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
7.2.3 | 3) Алакольский район | га/км | 2000/25,97 |  | 1245946.8 | [5 empty] | 1245946.8 | 0 | -1245946.8 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
7.2.4 | 4) Ескельдинский район | га/км | 1420,67/97,37 |  | 881136.5 | 98806 |  |  |  |  | 881136.5 | 98806 | -782330.5 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
7.3 | Усиление контроля и автоматизации данных | услуга | 1 |  | 224681.3 | [5 empty] | 224681.3 | 0 | -224681.3 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
7.3.1 | Совершенствование лабораторий | услуга | 1 |  | 16903.5 | [5 empty] | 16903.5 | 0 | -16903.5 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
7.3.1.1 | Ремонт здания Шардара | объект | 1 |  | 6000 | [5 empty] | 6000 | 0 | -6000
7.3.1.2 | Оснащение компьютерным оборудованием | шт | 1 |  | 6207.9 | [5 empty] | 6207.9 | 0 | -6207.9
7.3.1.3 | Оснащение техникой | шт | 2 |  | 4695.6 | [5 empty] | 4695.6 | 0 | -4695.6
7,3,2 | Мониторинг КИПиА системы ирригации и дренажа | шт | 1 |  | 207777.8 | [5 empty] | 207777.8 | 0 | -207777.8
7.3.2.1 | Контроль автоматизации скважин вертикального дренажа |  |  |  | 190641.8 | [5 empty] | 190641.8 | 0 | -190641.8 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
| Датчик давления и датчик засоления | шт | 150 |  | 91392 | [5 empty] | 91392 | 0 | -91392
| Регистратор данных | шт | 150 |  | 60928 | [5 empty] | 60928 | 0 | -60928
| Модем | шт | 150 |  | 30464 | [5 empty] | 30464 | 0 | -30464
| СИМ + пакет данных | шт | 150 |  | 7857.8 | [5 empty] | 7857.8 | 0 | -7857.8
7.3.2.2 | Улучшение оросительных систем Алматинской области |  |  |  | 17136 | [5 empty] | 17136 | 0 | -17136 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
| Датчик давления | шт | 30 |  | 17136 | [5 empty] | 17136 | 0 | -17136
7.4 | Развитие потенциала и повышение осведомленности | услуга | 1 |  | 10331.9 | 0 |  |  |  |  | 10331.9 | 0 | -10331.9 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
| Оборудование | [9 empty] | 10331.9 | 0 | -10331.9
7.4.1 | Компьютер/ноутбук | шт | 13 |  | 4729.4 | [5 empty] | 4729.4 | 0 | -4729.4
7.4.2 | Офисная мебель | комплект | 9 |  | 1964.5 | [5 empty] | 1964.5 | 0 | -1964.5
7.4.3 | Транспорт | шт | 1 |  | 2910.4 | [5 empty] | 2910.4 | 0 | -2910.4
7.4.4 | Копировальная | шт | 1 |  | 727.6 | [5 empty] | 727.6 | 0 | -727.6
7.5 | Поддержка реализации проекта | услуга | 1 |  | 46562.6 | 0 |  |  |  |  | 46562.6 | 0 | -46562.6 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
| Группа управлением проектом | группа | 1 |  | 46562.6 | [5 empty] | 46562.6 | 0 | -46562.6
7.5.1 | Транспортное средство (4WD) | шт | 3 |  | 26244.84 | [5 empty] | 26244.84 | 0 | -26244.84
7.5.2 | Офисная мебель | комплект | 3 |  | 8870.82 | [5 empty] | 8870.82 | 0 | -8870.82
7.5.3 | IT оборудование (ноутбук/ПО и принтер) | набор | 16 |  | 10804.64 | [5 empty] | 10804.64 | 0 | -10804.64
7.5.4 | Копировальная машина/Сканнер/Тел/Факс | набор | 1 |  | 642.3 | [5 empty] | 642.3 | 0 | -642.3
8 | Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Туркестанской областей | тыс.га | 15.989 |  | 27929166.83 | 950646 |  |  |  |  | 27929166.83 | 950646 | -26978520.83 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
8.1 | Жамбылская область |  |  |  | 11677819 | 285402 |  |  |  |  | 11677819 | 285402 | -11392417 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
8.1.1 | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Жамбылском районе | га/км | 7 971 / 271,01 |  | 2421022 | 285402 |  |  |  |  | 2421022 | 285402 | -2135620 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
8.1.2 | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Байзакском районе | га/км | 6756 / 299,03 |  | 2590735 | [5 empty] | 2590735 | 0 | -2590735 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
8.1.3 | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Кордайском районе | га/км | 4950 / 131,35 |  | 2551821 | [5 empty] | 2551821 | 0 | -2551821 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
8.1.4 | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Меркенском районе | га/км | 4449 / 145,96 |  | 3363045 | [5 empty] | 3363045 | 0 | -3363045 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
8.1.5 | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Жуалинском районе | га/км | 1386 / 44,64 |  | 751196 | [5 empty] | 751196 | 0 | -751196 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
8.2 | Туркестанская область |  |  |  | 9793243 | 0 |  |  |  |  | 9793243 | 0 | -9793243 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
8.2.1 | Строительство водовода и насосной станции в Жаушыумском массиве Шардаринского района | га/км | 6096 / 23,31 |  | 6107129 | [5 empty] | 6107129 | 0 | -6107129 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
8.2.2 | Реконструкция межхозяйственного канала Р-5 в едином комплексе с подпитывающем каналом к Р-5 и его новым отводом в Ордабасинском районе | га/км | 750 / 4,75 |  | 236130 | [5 empty] | 236130 | 0 | -236130 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
8.2.3 | Реконструкция Шаульдерского подпитывающего канала в Отырарском районе | га/км | 6000 / 14,85 |  | 3449984 | [5 empty] | 3449984 | 0 | -3449984 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
8.3 | Актюбинская область |  |  |  | 4028306 | 467392 |  |  |  |  | 4028306 | 467392 | -3560914 | 100% исполнено
8.3.1 | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в г. Актобе | га/км | 1164 / 16,18 |  | 1110434 | [5 empty] | 1110434 | 0 | -1110434 | 100% исполнено
8.3.2 | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Хромтауском и Алгинском районах, а также восстановление системы лиманного орошения, | га/км | 448 / 4,49 |  | 281485 | [5 empty] | 281485 | 0 | -281485 | 100% исполнено
8.3.3 | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Каргалинском районе | га/км | 2123 / 12,395 |  | 939316 | 296478 |  |  |  |  | 939316 | 296478 | -642838 | 100% исполнено
8.3.4 | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Мартукском районе | га/км | 900 / 8,48 |  | 625220 | [5 empty] | 625220 | 0 | -625220 | 100% исполнено
8.3.5 | Развитие объектов инфракструктуры зеленой зоны г. Актобе путем строительства водовода с Актюбинского водохранилища в русло р. Сазды | га/км | 7 994,5 / 47,05 |  | 1071851 | 170914 |  |  |  |  | 1071851 | 170914 | -900937 | 100% исполнено
8.4 | Поддержка эксплуатации и техобслуживания - машины и оборудования | шт | 58 |  | 1409352.83 | [5 empty] | 1409352.83 | 0 | -1409352.83 | 99 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
8.4.1 | Актюбинская область |  | 14 |  | 330330.01 | [5 empty] | 330330.01 | 0 | -330330.01 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
8.4.1.1 | Автокран Урал Челябинец-25т. | шт | 1 |  | 32142.86 | [5 empty] | 32142.86 | 0 | -32142.86 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
8.4.1.2 | Экскаваторы гусеничные 1-1,5 м3 | шт | 4 |  | 154661 | [5 empty] | 154661 | 0 | -154661 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
8.4.1.3 | Бульдозер SHANTUI SD16 | шт | 2 |  | 54285.06 | 46911 |  |  |  |  | 54285.06 | 46911 | -7374.06 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
8.4.1.4 | Сварочный аппарат АДД 250 | шт | 1 |  | 1915.16 | [5 empty] | 1915.16 | 0 | -1915.16 | 100% исполнено
8.4.1.5 | Седельный тягач Камаз | шт | 1 |  | 14930.39 | 17040 |  |  |  |  | 14930.39 | 17040 | 2109.61 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
8.4.1.6 | Полуприцеп трал Sutong модель PD | шт | 1 |  | 8482.14 | 9349 |  |  |  |  | 8482.14 | 9349 | 866.86 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
8.4.1.7 | Грузовые а/м самосвал Хова, 20т. | шт | 3 |  | 50520.54 | 54901 |  |  |  |  | 50520.54 | 54901 | 4380.46 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
8.4.1.8 | Каток 16 тонн XCMG XP163 | шт | 1 |  | 13392.86 | 0 |  |  |  |  | 13392.86 | 0 | -13392.86 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
8.4.2 | Жамбылская область |  | 24 |  | 567171.49 | 218840 |  |  |  |  | 567171.49 | 218840 | -348331.49
8.4.2.1 | Автокран Урал Челябинец-25т. | шт | 2 |  | 64285.71 | [5 empty] | 64285.71 | 0 | -64285.71 | 100% исполнено
8.4.2.2 | Экскаваторы гусеничные 1-1,5 м3 | шт | 7 |  | 270656.25 | 54039 |  |  |  |  | 270656.25 | 54039 | -216617.25 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
8.4.2.3 | Бульдозер SHANTUI SD16 | шт | 3 |  | 81428.57 | 46911 |  |  |  |  | 81428.57 | 46911 | -34517.57 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
8.4.2.4 | Фронтальные погрузчик LG 855N 3м3 | шт | 1 |  | 15944.64 | [5 empty] | 15944.64 | 0 | -15944.64 | 100% исполнено
8.4.2.5 | Сварочный аппарат АДД 250 | шт | 2 |  | 3830.36 | [5 empty] | 3830.36 | 0 | -3830.36 | 100% исполнено
8.4.2.6 | Седельный тягач Камаз | шт | 2 |  | 29860.78 | 17040 |  |  |  |  | 29860.78 | 17040 | -12820.78 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
8.4.2.7 | Полуприцеп трал Sutong модель PD | шт | 2 |  | 16964.29 | 9349 |  |  |  |  | 16964.29 | 9349 | -7615.29 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
8.4.2.8 | Грузовые а/м самосвал Хова, 20т. | шт | 5 |  | 84200.89 | 91501 |  |  |  |  | 84200.89 | 91501 | 7300.11 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
8.4.3 | Туркестанская область |  | 20 |  | 511851.33 | 543936 |  |  |  |  | 511851.33 | 543936 | 32084.67
8.4.3.1 | Автокран Урал Челябинец-25т. | шт | 1 |  | 32142.86 | [5 empty] | 32142.86 | 0 | -32142.86 | 100% исполнено
8.4.3.2 | Экскаваторы гусеничные 1-1,5 м3 | шт | 8 |  | 309321.43 | 324233 |  |  |  |  | 309321.43 | 324233 | 14911.57 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
8.4.3.3 | Бульдозер SHANTUI SD16 | шт | 2 |  | 54286 | 46911 |  |  |  |  | 54286 | 46911 | -7375 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
8.4.3.4 | Сварочный аппарат АДД 250 | шт | 1 |  | 1915.18 | [5 empty] | 1915.18 | 0 | -1915.18 | 100% исполнено
8.4.3.5 | Седельный тягач Камаз | шт | 2 |  | 29860.86 | 17041 |  |  |  |  | 29860.86 | 17041 | -12819.86 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
8.4.3.6 | Полуприцеп трал Sutong модель PD | шт | 2 |  | 16964.29 | 9349 |  |  |  |  | 16964.29 | 9349 | -7615.29 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
8.4.3.7 | Грузовые а/м самосвал Хова, 20т. | шт | 4 |  | 67360.71 | 146402 |  |  |  |  | 67360.71 | 146402 | 79041.29 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
8.5 | Помощь в подготовке тендеров, Проектирование, Инженерное сопровождение (ПИР, авторский и технический надзор) | услуга | 1 |  | 1020446 | 197852 |  |  |  |  | 1020446 | 197852 | -822594 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
| Итого |  |  |  | 39946881.0206 | 1710151.453 | 626964.5906 | 660699.453 | 33734.8624 |  | 39319916.43 | 1049452 | -38270464.43
Note on M30: user: сумма без ндс
Note on M51: user: я исправила