## приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии
Костанайский филиал РГП "Казводхоз" о ходе исполнения инвестиционной программы "Технического перевооружения, обновления основных фондов производственных объектов, задействованных при осуществлении услуг по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений за 3 квартал 2020 года"
Утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 10 февраля 2016 года № 32-ОД и Комитета по водным ресурсам МСХ РК № 53 от 19 апреля 2016 года «Об утверждении Инвестиционной программы на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Костанайского филаила РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2016-2020 годы»
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | "Реконструкция ограждения санитарной зоны Каратомарского водохранилища, в том числе: | Работа | 1 | 0 | 17980 | 0 | 17980 | 0 | -17980 | Отправлена заявка на корректировку инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Строительно-монтажные работы | Работа | 1 | 0 | 17980 | 0 | 17980 | 0 | -17980 | Отправлена заявка на корректировку инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция проходной в п. Затобольск (промбаза Костанайского производственного участка), в том числе: | Работа | 1 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | -1600 | Отправлена заявка на корректировку инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Разработка ПСД с положительным получением госэкспертизы | Работа | 1 | 0 | 230 | 0 | 230 | 0 | -230 | Отправлена заявка на корректировку инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Строительно-монтажные работы | Работа | 1 | 0 | 1370 | 0 | 1370 | 0 | -1370 | Отправлена заявка на корректировку инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО |  |  |  | 19580 | 0 | 19580 | 0 | -19580 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРИМЕЧАНИЕ: Для исполнения инвестиционной программы в 2020 году, будут использованы амортизационные отчисления.
|  | Директор филиала | [7 empty] | Д. Абдикамитов
Исп: Мухамбетова Ш.Е.

## продолжение приложения 4
Продолжение Приложения № 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
ИНФОРМАЦИЯ
о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт полугодия, предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 | 0 | 0 | 0% | _
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 | 0 | 0 | 0% | _
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 | 0 | 0 | 0% | _
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 0 | 19580 | 0 | 0% | Отправлена заявка на корректировку инвестиционной программы
Директор филиала |  |  |  | Д. Абдикамитов