## 1 квартал 2021 года
Форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы за период с 1 января по 31 июля 2020 года
РГП на ПХВ "Казводхоз КВР МЭГиПР РК, подача воды по каналам (I квартал)
Инвестиционная программа на период с 1 августа 2018 года по 31 июля 2023 года
утвержден приказом КВР МЭГиПР РК от 11.03.2021 года № 28 и ДКРЕМ по г.Нур-Султан МНЭ РК от 11.03.2021 года №48-Н
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта), тенге (без учета НДС) | [7 empty] | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях, тыс.м3 |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт за 2 год реализации | Факт с 1 августа по 31 декабря 2019 года | 2021 год | Факт с 1 января по 31 июля 2020 года | Факт с 1 августа по 31 декабря 2020 года | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[16 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [14 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Утвержденные мероприятия
1 | подача воды по каналу | Реконструкция оросительных сетей Аксуского района Алматинской области (II этап) | шт | 2/3 |  | 3 год реализации |  | 46030.27 | 19186.3256 | 0 | 0 | 19186.3256 | 32238.602 | 11: -46030.27; 12: Мероприятие утверждено в действующей инвестиционной программе на сумму 46 030,27 тыс.тенге, договор №604-Р/19 «На работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)» был заключен 30 декабря 2019года (протокола об итогах государственных закупок прилагаются). Согласно графику производства работы должны были начаться в марте месяце, но в связи со сложившейся ЧС (пандемия) в РК, работы были начаты в июле месяце. На 1 августа 2020 года работы выполнены на общую сумму 19 186,33 тыс. тенге (без НДС). Исполнение мероприятия ожидается до конца текущего года.; 13: 51424.9275; 25: Работы по реконструкции оросительных сетей Аксуского района Алматинской области (I этап) выполнены. По II этапу ожидается исполнение до конца года реализации (период ИП с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года)
2 | подача воды по каналу | Ремонт Жартасского магистрального канала (4 этап) | км | 2,74 |  |  |  | 133980.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11: -133980.71; 12: Неисполнение в связи с дефицитом финансовых средств и низкого тарифа на услугу по подаче воды по каналам для сельхозтоваропроизводителей способом самотека (Карагандинский филиал); 13: 0; 25: Ожидается исполнение до конца года реализации (период ИП с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года)
3 | подача воды по каналу | Капитальный ремонт канала Сунак Ата Жанакорганского района | км/шт | 26,1/18 |  |  |  | 150974.87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11: -150974.87; 13: 0; 25: Ожидается исполнение до конца года реализации (период ИП с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года)
4 |  | Реконструкция оросительных сетей Карасайского района Алматинской области (I этап) | км | 51,43 |  |  |  | 1030500 |  |  | 0 |  |  | 11: -1030500; 13: 1030500; 25: В целях реализации Госпрограммы АПК изменения были внесены и утверждены в марте 2021 года. Ожидается исполнение
5 |  | Цифровизация, автоматизация и диспетчеризация процессов водоучета, водораспределения - создание Единой БД по учету воды, Единой информационной архитектуры водохозяйственного комплекса | услуга | 1 |  |  |  | 597566.467 |  |  | 0 |  |  | 11: -597566.467; 13: 597566.467; 25: В целях реализации поручения Главы Государства изменения были внесены и утверждены в марте 2021 года. Ожидается исполнение
6 | подача воды по каналу | Восстановление ирригации и дренажа | услуга | 1 |  |  |  | 13120444.6 | #REF! | #REF! | 33066.8493 | 413722.3141 | 1021964.1677 | 11: -12619581.1334; 15: 33066.8493
6.1 | подача воды по каналу | Улучшение дренажных систем: | [5 empty] | 11430692.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11: -11430692.3; 12: Контракты не заключены ввиду вступления в силу решения суда о признании заключенных договоров о приобретении ПСД у ТОО «Жоба дизайн» недействительными и приведении сторон в первоначальное положение. В настоящее время разрабатывается новая проектно-сметная документация. Предвартельный срок разработки и прохождения государственной экспертизы декабрь 2020 года.; 15: 0
6.1.1 | подача воды по каналу | Махатаралского района Туркестанской области | км/скв | 52,86/70 |  |  |  | 4221419.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11: -4221419.5; 15: 0; 25: Контракты не заключены ввиду вступления в силу решения суда о признании заключенных догоров о приобретении ПСД у ТОО «Жоба дизайн» недействительными и приведении сторон в первоначальное положение. В настоящее время разрабатывается новая проектно-сметная документация. Предвартельный срок разработки и прохождения государственной экспертизы декабрь 2020 года.
6.1.2 | подача воды по каналу | Шардаринского района Туркестанской области | км/скв | 42,92/100 |  |  |  | 7209272.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11: -7209272.8; 15: 0
6.2 | подача воды по каналу | Улучшение оросительных систем Алматинской области: | [5 empty] | 1465421.5 | 500863.4666 | 87141.1525 | 33066.8493 | 413722.3141 | 1021964.1677 | 11: -964558.0334; 15: 33066.8493
6.2.1 | подача воды по каналу | 1) Коксуский район | га/км | 4533,33/124,24 |  |  |  | 621173.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11: -621173.2; 12: По проекту Коксуского района требуется корректировка ПСД с учетом цен 2020 года с дальнейшим получением государственой экспертизы.; 15: 0; 25: По проекту Коксуского района требуется корректировка ПСД с учетом цен 2020 года с дальнейшим получением государственой экспертизы
6.2.2 | подача воды по каналу | 2) Аксуский район | га/км | 3849,33/211,25 |  |  |  | 589351.6 | 500863.4666 | 87141.1525 | 33066.8493 | 413722.3141 | 1021964.1677 | 11: -556284.7507; 12: Подрядчик ТОО «Тамас». Срок контракта с 22.07.2019 г. по 12.02.2021 г. 100 % исполнение ожидается до конца реализации инвестиционной программы; 15: 33066.8493; 25: Остаток срока до контрактного завершения всего 4 месяца. Ожидается даьнейшее исполнение
6.2.3 | подача воды по каналу | 3) Алакольский район | га/км | 2000/25,97 |  |  |  | 146273.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11: -146273.2; 12: По проекту Алакольского района требуется корректировка ПСД с учетом цен 2020 года с дальнейшим получением государственой экспертизы.; 15: 0; 25: По проекту Алакольского района требуется корректировка ПСД с учетом цен 2020 года с дальнейшим получением государственой экспертизы
6.2.4 | подача воды по каналу | 4) Ескельдинский район | га/км | 1420,67/97,37 |  |  |  | 108623.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11: -108623.5; 12: Подрядчик ТОО «Асатай». В настоящее время, планируется подписание дополнительного соглашения с подрядчиком в части дополнительных работ и сроков контракта и завершение им оставшейся части СМР. Банк предоставил согласие на продление срока Контракта до 30.12.2020; 15: 0; 25: В настоящее время, планируется подписание дополнительного соглашения с подрядчиком в части дополнительных работ и сроков контракта и завершение им оставшейся части СМР. Банк предоставил согласие на продление срока Контракта до 30.12.2020
6.3 | подача воды по каналу | Усиление контроля и автоматизации данных | услуга | 1 |  |  |  | 224330.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11: -224330.8; 15: 0; 25: Задержка реализации компонента связана с реорганизацией структуры Правительства и передачи ряда функций из Министерства сельского хозяйства в Министерство экологии, геологии и природных ресурсов.
6.3.1 | подача воды по каналу | Совершенствование лабораторий | услуга | 1 |  |  |  | 16670 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11: -16670; 15: 0
6.3.2 | подача воды по каналу | Оснащение современным лабороторным оборудованием | шт | 1 |  |  |  | 8966 |  |  |  | 0 | 0 | 11: -8966; 15: 0
6.3.3 | подача воды по каналу | Ремонт здания Шардара | шт | 1 |  |  |  | 4000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11: -4000; 15: 0
| подача воды по каналу | Оснащение техникой | ед | 1 |  |  |  | 3704 |  |  |  | 0 | 0 | 11: -3704; 15: 0
6.3.3.1 | подача воды по каналу | Мониторинг КИПиА системы ирригации и дренажа | комплект | 1 |  |  |  | 207660.8 |  |  |  | 0 | 0 | 11: -207660.8; 15: 0
5.4.2.2 | подача воды по каналу | Контроль автоматизации скважин вертикального дренажа | [5 empty] | 207660.8 |  |  |  | 0 | 0 | 11: -207660.8; 15: 0
5.4.2.3 | подача воды по каналу | Датчик давления и датчик засоления | шт | 200 |  |  |  | 99616.4 |  |  |  | 0 | 0 | 11: -99616.4; 15: 0
5.4.2.4 | подача воды по каналу | Регистратор данных | шт | 200 |  |  |  | 68544 |  |  |  | 0 | 0 | 11: -68544; 15: 0
5.4.2.5 | подача воды по каналу | Модем | шт | 200 |  |  |  | 34272 |  |  |  | 0 | 0 | 11: -34272; 15: 0
5.4.2.6 | подача воды по каналу | СИМ + пакет данных | шт | 200 |  |  |  | 5228.4 |  |  |  | 0 | 0 | 11: -5228.4; 15: 0
|  | ВСЕГО |  |  |  | 3 год реализации |  | 15079496.917 | #REF! | #REF! | 33066.8493 | 432908.6397 | 1054202.7697 | -12950566.9834 | #VALUE! | 51424.9275 | 0 | 33066.8493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Переходящие мероприятия
6 | подача воды по каналу | Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Туркестанской областей | [6 empty] | 2535260.4161 | 371578.7571 | 585739.1535 | 2163681.659 | 1521771.5915 | 11: 585739.1535; 15: 585739.1535
6.1 | подача воды по каналу | Жамбылская область | [6 empty] | 1792930.259 | 133483.5439 | 585739.1535 | 1659446.7151 | 1463227.9572 | 11: 585739.1535; 15: 585739.1535
6.1.1 | подача воды по каналу | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Жамбылском районе | га/км | 7 971 / 271,01 |  |  |  |  | 1258975.9211 | 133483.5439 | 393642.5668 | 1125492.3772 | 477590.3608 | 11: 393642.5668; 12: По объекту «Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Жамбылском районе» (капитальный ремонт межхозяйственных каналов «Талас-Аса», «Бескемпир» и «Бошмойын») подписан контракт с подрядчиком ТОО «РЕАЛ-билдинг» №SKIP_Z01 (лот1) от 15.01.2019 г на общую сумму 893 546,875 тыс. тенге (финансирование ЕБРР – 797 809,710 тыс. тенге, софинансирование из РБ – 95 737,165 тыс. тенге). За 2 год реализации выполнено СМР на общую сумму – 376 911,452 тыс. тенге (без НДС). Срок контракта 05.01.2019 – 02.07.2020 г. Подрядчик обратился с запросом о продлении срока завершения контракта на 35 дней после окончания вегетационного периода в Жамбылской области. Темпы снижены из-за вегетационного периода. Остались работы по установке гидропостов и задвижек. Смысла в обводных каналах нет. По объекту «Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылском районе Жамбылской области: Система МК «Райс»» подписан контракт с подрядчиком ТОО «СМУ-Бурводстрой» №SKIP_Z01.2 от 14.06.2019 г. на общую сумму - 1 817 343,082 тыс. тенге (финансирование ЕБРР – 1 622 627,752 тыс. тенге, софинансирование из РБ – 194 715,330 тыс. тенге). За 2 год реализации выполнено СМР на общую сумму – 646 135,213 тыс. тенге (без НДС). Срок контракта 14.06.2019 – 05.04.2021 г. Работы выполняются в соответствии с графиком. По объекту «Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылском районе Жамбылской области: МК «Исмаил», «Куат», «Жамбыл», МХК «Дунгановский», «Бесагаш», «Мерхалык»» подписан контракт с ТОО «TOLAGAI-2050» № SKIP_Z01.3 от 18.06.2019г. на общую сумму 715 625,232 тыс. тенге (финансирование ЕБРР – 638 951,100 тыс. тенге, софинансирование из РБ – 76 674,132 тыс. тенге). За 2 год реализации выполнено СМР на общую сумму – 242 495,664 тыс. тенге (без НДС). Срок контракта 18.06.2019 – 07.01.2021 г. По объекту «Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылском районе Жамбылской области: МК Бошакай; МК Малдыбай; МК Старый Аса-Талас; МК Тауке; МК Аса-Талас с выделами ВХК Шомай - Тоган, МХК Тасшабак, ВХК Каржаубай, ВХК Сейсен-1, ВХК Сейсен-2, МХК Киши тоган, ВХК Байбатыр-1, ВХК Байбатыр-2; МХК Жанузак; МХК Карымсак; МХК Тулек; и выделы МХК Капал: ВХК Есенгельды-1 и ВХК Есенгельды-2» подписан контракт с подрядчиком «Китайская Гражданская Инженерно-Строительная Корпорация» №SKIP_Z01.4 от 30.12.2019г на общую сумму - 2 493,195 тыс. долларов США (финансирование ЕБРР – 2 226,067 тыс. долларов США, софинансирование из РБ – 267,128 тыс. долларов США). Оплачено аванс 20 % в размере 445,213 тыс. долларов США (192 439,014 тыс. тенге).Срок контракта 30.12.2019 – 02.02.2021 г. Работы выполняются с отставанием от графиков.Подрядчик приступил к выполнению работ 03.02.2020 г, однако в настоящее время работы не ведутся.Освоение в отчетном периоде без изменений. По объекту «Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылском районе Жамбылской области: Система МК «Саза»» подписан контракт с АО «Павлодарский речной порт» №SKIP_Z01.5 от 18.06.2019 г. на общую сумму 1 042 497,919 тыс. тенге (финансирование ЕБРР – 930 801,713 тыс. тенге, софинансирование из РБ – 111 696,206 тыс. тенге). За 2 год реализации выполнено всего СМР на общую сумму – 174 519,431 тыс. тенге (без НДС). Срок контракта 18.06.2019 – 05.07.2021 г. По объекту « Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылском районе Жамбылской области: МХК Кызыл, ВХК Мейрман, ВХК Кошан, МХК Сейдалы» - подписан контракт №SKIP_Z01.6 с ООО «Китайская Гражданская Инженерно-Строительная Корпорация» от 30.12.2019г. на общую сумму 4 152,898 тыс. долларов. США (финансирование ЕБРР – 3 707,944 тыс. долларов США, софинансирование из РБ – 444,953 тыс. долл. США). Оплачен аванс 20 % в размере 741,589 тыс. долларов США (320 544,373 тыс. тг).Срок контракта 30.12.2019 – 02.02.2021 г.Контракт заключен в долларах США.Подрядчик приступил к выполнению работ, однако в настоящее время работы не ведутся. Освоение в отчетном периоде без изменений. По объекту «Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылском районе Жамбылской области: ВХК Спиртовый, ВХК Омар-Лоток, ВХК Омар-Арык, ВХК Ажибек, ВХК Прали, ВХК Жиембет, ВХК Тогатай, ВХК Усен, МХК Капал-Аса» подписан контракт с ТОО «Фирма ЕЛАМАН» №SKIP_Z01.7 от 30.12.2019 г. на общую сумму 402 392,917 тыс. тенге (финансирование ЕБРР – 359 279,390 тыс. тенге, софинансирование из РБ – 43 113,527 тыс. тенге). Подрядчик приступил к выполнению работ 21.02.2020 г. Срок контракта 30.12.2019 – 20.02.2021 г. За 2 год реализации выполнено всего СМР на общую сумму – 141 648,361 тыс. тенге (без НДС). По итогам работы за август освоение составило 39,42%.; 15: 393642.5668; 25: В Жамбылском районе Жамбылской области строительные работы по одному контракту начались в январе 2019 г., по трем контрактам– в июле 2019 г. и еще по трем – в феврале 2020 г. Факт за 2020 год – 1 603 082,738 тыс. тенге.Ожидается продление срока завершения работ из-за приостановок на период карантина Ковид-2019 и вегетационного периода. 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до реализации инвестиционной программы.
6.1.2 | подача воды по каналу | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Байзакском районе | га/км | 6756 / 299,03 |  |  |  |  | 434918.5551 | 0 | 114175.7127 | 434918.5551 | 326954.5895 | 11: 114175.7127; 12: По контракту ТОО «ORION CONSTRUCTION LTD» №SKIP_Z02.1 от 05.09.2019г, Работы выполняются с отставанием от графика в связи с введением режима ЧП пандемии COVID-19. Освоение в отчетном периоде без изменений. По контрактам ТОО «ORION CONSTRUCTION LTD» №SKIP_Z02.2 №SKIP_Z02.5 от 05.09.2019г исполнение за 7 месяцев 2020 года 434 918,56 тыс. тенге(без НДС), работы выполняются в соответствии с графиком. По контрактам ТОО «КазАтакентКурылыс» №SKIP_Z02.3 от 30.12.2019 г, » №SKIP_Z02.34 от 30.12.2019 г Подрядчик приступил к мобилизации 5 мая 2020 года. В настоящее время работы не начаты. По контрактам ТОО «Курылыс ТЭД» SKIP_Z02.6 от 28.02.2020 г., SKIP_Z02.7 от 28.02.2020 г., SKIP_Z02.8 от 28.02.2020 г. Подрядчик приступил к мобилизации 27 апреля 2020 года. В настоящее время работы не начаты. Освоение в отчетном периоде без изменений.; 15: 114175.7127; 25: В Байзакском районе Жамбылской области строительные работы по трем контрактам начались в октябре 2019 г., ещё по пяти контрактам Подрядчики приступили к выполнению работ в середине 2 кв.2020 г. Факт за 2020 год – 761 873,145 тыс. тенге. Из-за приостановок на период карантина Ковид-2019 и вегетационного периода 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до реализации инвестиционной программы.
6.1.3 | подача воды по каналу | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Кордайском районе | га/км | 4950 / 131,35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 228901.9732 | 11: 0; 12: Контракт ТОО «Элитстройсервис-Актобе» №SKIP_Z03 от 30.12.2019 г. Подрядчик приступил к выполнению работ 10 марта 2020 года. Работы были приостановлены с 6 апреля. Письмом от 20 мая подрядчик уведомил о возобновлении строительно-монтажных работ. Работы не ведутся. Освоение в отчетном периоде без изменений.100 % исполнение ожидается до конца года реализации; 15: 0; 25: В Кордайском районе Жамбылской области Подрядчик приступил к выполнению работ по контракту в марте 2020 г. Факт за 2020 год – 228 901,97 тыс. тенге. Из-за приостановок на период карантина Ковид-2019 и вегетационного периода 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до реализации инвестиционной программы.
6.1.4 | подача воды по каналу | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Меркенском районе | га/км | 4449 / 145,96 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 429781.0338 | 11: 0; 12: По объекту «Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Меркенском районе Жамбылской области: МХК «АПТП» и МХК «Майлыбай» подписан контракт с ТОО «ТрейдИнтерКом» №SKIP_Z04.1 от 28.02.2020 г. Срок контракта 28.02.2020 – 28.08.2021 г.Работы не начаты. По объекту "Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Меркенском районе Жамбылской области: МХК «АПТП» и МХК «Майлыбай»" №SKIP_Z04.2 от 28.02.2020 г ТОО АктобеНефтеГазСтрой, Мобилизация начата 15 мая 2020 года. Факт за 7 месяцев 2020 года составил 181 020,74 тыс. тенге (без НДС). «По объекту «Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Меркенском районе Жамбылской области: Восстановление водозаборных скважин» подрядчик не определен. Задержка в предоставлении ПСД Консультантом по проектированию. Объявление о проведении тендера запланировано на июнь 2020 года; 15: 0; 25: В Меркенском районе Жамбылской области по двум контрактам работы были начаты в феврале 2020 г. По одному контракту объявлены торги, идет оценка тендерных заявок. Факт за 2020 год – 429 781,034 тыс. тенге. Из-за приостановок на период карантина Ковид-2019 и вегетационного периода 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до реализации инвестиционной программы.
6.1.5 | подача воды по каналу | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Жуалинском районе | га/км | 1386 / 44,64 |  |  |  |  | 99035.7828 |  | 77920.874 | 99035.7828 | 0 | 11: 77920.874; 12: По объекту «Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жуалынском районе Жамбылской области: МК «Коксай» и МК «Тихий» подписан контракт с АО «Павлодарский речной порт» №SKIP_Z05.1 от 30.12.2019 г. Работы не начаты. Освоение в отчетном периоде без изменений.По объекту «Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жуалынском районе Жамбылской области: МК «Аксай», МК «Таракул» подписан контракт с ТОО «Фирма ЕЛАМАН» №SKIP_Z05.2 от 30.12.2019г. Факт за месяцев 2020 г. 99 035,78 тыс. тенге; 15: 77920.874; 25: В Жуалинском районе Жамбылской области по одному контракту работы были начаты в феврале 2020г, по второму – в марте 2020г. Завершение всех строительно-монтажных работ намечается на конец 2022 года. Факт за 2020 год – 99 035,78 тыс. тенге. Из-за приостановок на период карантина Ковид-2019 и вегетационного периода 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до реализации инвестиционной программы.
6.2 | подача воды по каналу | Туркестанская область | [6 empty] | 177453.9564 | 93142.0515 | 84311.9048 | 84311.9048 |  | 11: 84311.9048; 15: 84311.9048
6.2.1 | подача воды по каналу | Строительство водовода и насосной станции в Жаушыумском массиве Шардаринского района | га/км | 6096 / 23,31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11: 0; 12: Приглашение к участию в торгах размещено на сайте Банка 20 июля 2020 года. Срок для предоставления и вскрытия конкурсных заявок 20 сентября 2020 года.; 15: 0; 25: Контракт №SKIP_S03.2 подписан с ТОО «ORIONCONSTRUCTIONLTD» 14.11.2020г. Сумма Контракта: финансирование ЕБРР – 2 537 686 851,37 тенге. Дата начала работ – 21.12.2020г. Выполняется мобилизация.
6.2.2 | подача воды по каналу | Реконструкция межхозяйственного канала Р-5 в едином комплексе с подпитывающем каналом к Р-5 и его новым отводом в Ордабасинском районе | га/км | 750 / 4,75 |  |  |  |  | 177453.9564 | 93142.0515 | 84311.9048 | 84311.9048 |  | 11: 84311.9048; 12: По объекту ««Реконструкция межхозяйственного канала Р-5 в едином комплексе с подпитывающем каналом к Р-5 и его новым отводам в Ордабасинском районе» подписан контракт с ТОО «Реал-билдинг» №SKIP_S02 от 13.05.2019 г на общую сумму 560 457,728 тыс. тенге (финансирование ЕБРР – 500 408,686 тыс. тенге, софинансирование из РБ – 60 049,042 тыс. тенге). Срок контракта 13.05.2019 – 07.07.2020 г. Выполнено всего СМР – 198 748,431 тыс. тенге (что составляет 35,46 % от общей стоимости контракта). Оплачено всего – 178 873,588 тыс. тенге. Подрядчик обратился с запросом о продлении срока завершения контракта на 38 дней после окончания вегетационного периода в Туркестанской области. В настоящее время работы не ведутся.; 15: 84311.9048; 25: Выполнение СМР в завершающей стадии. Ведется работа по продлению срока завершения работ из-за приостановок на период карантина Ковид-2019 и вегетационного периода. выполнение работ будет завершено в 1 квартале 2021 года. Ожидается изменение объема работ.
6.2.3 | подача воды по каналу | Реконструкция Шаульдерского подпитывающего канала в Отырарском районе, Реконструкция внутренних коллекторно-дренажных сетей Шаульдерского массива в Отырарском районе | га/км | 6000 / 14,85 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 12: Конкурс проведен, оценочный отчет направлен в РГП «Казводхоз».Заключен контракт. В настоящее время работы не ведутся.; 15: 0; 25: Контракт №SKIP_S03.1 подписан с ТОО «ORIONCONSTRUCTIONLTD» 14.11.2020г. Сумма Контракта: финансирование ЕБРР – 3 932 791 098,39 тенге Дата начала работ – 21.12.2020г. Выполняется мобилизация.
6.3 | подача воды по каналу | Актюбинская область | [6 empty] | 208030.2926 | 79823.5884 | 138612.0385 | 128206.7042 | 10405.3343 | 11: 138612.0385; 15: 138612.0385
6.3.1 | подача воды по каналу | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в г. Актобе | га/км | 1164 / 16,18 | 1164 / 16,18 | [5 empty] | 10405.3343 | 0 | 10405.3343 | 11: 10405.3343; 12: По объекту «Реконструкция объектов поливочного водоснабжения (регулярное орошение), расположенных в сельских округах города Актобе» подписан контракт с подрядчиком ТОО «ТрейдИнтерКом» №SKIP_А01.1 от 15.03.2018 г. на общую сумму 1 995 596,202 тыс. тенге, в том числе 1 781 782,323 тыс. тенге за счет Европейского Банка Реконструкции и Развития, 213 813,878 тыс. тенге за счет софинансирования из Республиканского бюджета. Срок контракта 15.03.2018 – 30.07.2019 г. Выполнено СМР на общую сумму – 1 737 777,44 тыс. тенге, что составляет 97% от общей суммы контракта). Оплачено всего 1 750 671,662 тыс. тенге. 10% от общей суммы выполненных работ удерживается Банком в качестве гарантии исполнения гарантийных обязательств. Строительно-монтажные работы завершены. Готовится проведение независимого технического обследования объектов.; 15: 10405.3343; 25: СМР завершены (2018-2019), испытания проведены, проведено независимое техническое обследование объектов, завершен процесс приемки объектов.
6.3.2 | подача воды по каналу | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Хромтауском и Алгинском районах, а также восстановление системы лиманного орошения, | га/км | 448 / 4,49 | 448 / 4,49 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 12: По объекту «Реконструкция объектов ирригации в Хромтауском, Аглинском и Уилском районах» подписан контракт с подрядчиком ТОО «Элитстройсервис-Актобе» №SKIP_А01.2 от 15.03.2018 г на общую сумму 518 344,117 тыс. тенге, в том числе 462 807,247 тыс. тенге - финансирование за счет ЕБРР, и 55 536,870 тыс. тенге - софинансирование из Республиканского бюджета. Выполнено СМР на общую сумму – 462 807,25 тыс. тенге (без НДС), что составляет 100% от общей суммы контракта. Срок контракта 15.03.2018 – 31.07.2019 г. Все строительно-монтажные работы завершены. Испытания проведены. Выявленные недостатки устранены. Объекты сданы в эксплуатацию.; 15: 0; 25: Все СМР завершены (2018-2019). Испытания проведены. Выявленные недостатки устранены. Объекты сданы в эксплуатацию
6.3.3 | подача воды по каналу | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Каргалинском районе | га/км | 2123 / 12,395 | 2123 / 12,395 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 12: По объекту «Реконструкция объектов поливочного водоснабжения для орошаемых участков (регулярное орошение) расположенных в Каргалинском районе» подписан контракт с подрядчиком ТОО «Актобе НефтеГазСтрой» №SKIP_А01.3 от 15.03.2018 г на общую сумму 1 910 973,663 тыс. тенге, в том числе 1 706 226,484 тыс. тенге – финансирование за счет ЕБРР, и 204 747,178 тыс. тенге - софинансирование из Республиканского бюджета. Срок контракта 15.03.2018 – 30.07.2019 г. Выполнено СМР на общую сумму – 1 674 132,38 тыс. тенге без НДС, что составляет 98% от общей суммы контракта. Строительно-монтажные работы завершены. Готовится проведение независимого технического обследования объектов.; 15: 0; 25: Все СМР завершены (2018-2019). Испытания проведены. Выявленные недостатки устранены. Объекты сданы в эксплуатацию Заказчику (Акты ввода объектов в эксплуатацию от 27.08.2019г.). Проведено независимое техническое обследование объектов.
6.3.4 | подача воды по каналу | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Мартукском районе | га/км | 900 / 8,48 | 900 / 8,48 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 12: По объекту «Реконструкция объектов внешней инфраструктуры для орошаемых участков Мартукского района» подписан контракт с подрядчиком ТОО «Энергия XXI век» №SKIP_А01.4 от 15.03.2018 г. на общую сумму 1 273 641,372 тыс. тенге, в том числе 1 137 179,797 тыс. тенге за счет Европейского Банка Реконструкции и Развития, 136 461,576 тыс. тенге за счет софинансирования из Республиканского бюджета. Срок контракта 15.03.2018 – 06.07.2019 г. Выполнено СМР на общую сумму – 1 070 412,67 тыс. тенге (без НДС), что составляет 94 % от общей суммы контракта. Оплачено всего – 1 078 975,973 тыс. тенге. Испытания и пуско-наладочные работы проведены. Строительно-монтажные работы выполнены. Готовится проведение независимого технического обследования объектов.; 15: 0; 25: Контракт№SKIP_А01.4 от 15.03.2018 г. подписан с подрядчиком ТОО «Энергия XXI век». - Сумма Контракта: 1 137 179 796,83 тенге за счет ЕБРР Испытания и пуско-наладочные работы проведены, выявленные недостатки устранены. Проведено независимое техническое обследование объектов.Для сдачи объектов в эксплуатацию необходимо подписание дополнительного соглашения. Ведется работа по его согласованию и подписанию.
6.3.5 | подача воды по каналу | Развитие объектов инфракструктуры зеленой зоны г. Актобе путем строительства водовода с Актюбинского водохранилища в русло р. Сазды | га/км | 7 994,5 / 47,05 | 7 994,5 / 47,05 |  |  |  | 208030.2926 | 79823.5884 | 128206.7042 | 128206.7042 | 0 | 11: 128206.7042; 12: По объекту «Развитие объектов инфраструктуры зеленой зоны г.Актобе путем строительства водовода с Актюбинского водохранилища в русло р.Сазды» подписан контракт с подрядчиком (Консорциум Жаса) ТОО «Техника РемСтрой» №SKIP_А01.5 от 15.03.2018 г. на общую сумму - 1 525 011,468 тыс. тенге, в том числе 1 361 617,382 тыс. тенге за счет Европейского Банка Реконструкции и Развития, 163 394,086 тыс. тенге за счет софинансирования из Республиканского бюджета. Срок контракта 15.03.2018 – 06.12.2019 г. Выполнено СМР на общую сумму – 1 070 917,680 тыс. тенге (что составляет 70 % от общей суммы контракта). Оплачено всего - 963 825,912 тыс. тенге. СМР за май месяц 2020 года выполнено работ на 143 591,509 тыс. тенге оплачено в мае 2020 года – 129 232,358 тыс. тенге. Разница в сравнении 61 % за апрель. Освоение составило 9% или 129 232,358 тыс. тенге. Работы по 3-ей очереди строительства завершены. Получено положительное заключение госэкспертизы. По 1-ой и 2-ой очередям строительно-монтажные работы не ведутся. Проводится корректировка проекта с прохождением госэкспертизы.; 15: 128206.7042; 25: Контракт№SKIP_А01.5 от 15.03.2018 г. подписан с подрядчиком (Консорциум Жаса) ТОО «Техника РемСтрой».Сумма Контракта: 1 361 617 382,31 тенге за счет ЕБРР, 163 394 085,87. Работы по 3-ей очереди строительства завершены. По 1-ой и 2-ой очередям проведена корректировка ПСД и ее повторное утверждение в Госэкспертизе. Рассматривается вопрос по необходимости подготовки дополнительного соглашения к контракту на изменение состава работ и продление срока завершения работ. Факт за 2020 год – 128 206,7 тыс. тенге
6.4 | подача воды по каналу | Помощь в подготовке тендеров, Проектирование, Инженерное сопровождение (ПИР, авторский и технический надзор) | услуга | 1 |  |  |  |  | 356845.9082 | 65129.5733 | 339854.6349 | 291716.3349 | 48138.3 | 11: 339854.6349; 12: Контракт на оказание консультационных услуг №QCBS-01 от 06.03.2018г. подписан с Филиалом ООО «СЕСТ Инфраструктурный Консалтинг». Факт за 7 месяцев 2020 года составил 177 273, 096 тыс. тенге(без НДС). Контракт на предоставление услуг по разработке ПСД для объектов в Жамбылской и Турскестанской областях №QCBS-02 от 09.04.2018 г. подписан с ТОО «Казюжгипроводстройпроект». Факт за 7 месяцев 2020 года составил 114 443,239 тыс. тенге(без НДС). Консультант проекта по надзору за строительством СП «Темельсу – Су-Япы», консультант по финансовому аудиту проекта (ТОО «Казахстанаудит). Ожидается дальнейшее исполнение; 15: 339854.6349; 25: 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца реализации инвестиционной программы
1 | подача воды по каналу | Реконструкция ОРУ подстанции 220 кВ для насосной станции 18 Канала имени Каныша Сатпаева, в т.ч. технический и авторский надзор. | работа/услуга | 2\2 | 2\2 | с 1 года реализации |  |  | 66960.755 | 39169.5916 | 34407.1253 | 27791.1634 | 6615.9619 | 11: 34407.1253; 12: Подрядной организацией работы на объекте выполнены на 95%. В связи с введением ранее ЧП и усилением карантийных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, отсутствует шеф-инженер из России, для проведения пуско-наладочных работ. После проведения данных работ, объект будет принят в эксплуатацию.; 13: 34407.1253; 25: 100 % исполнение
2 | подача воды по каналу | Реконструкция ОРУ подстанций 110 кВ для внешнего электроснабжения насосных станций №20,21,22 филиала Канал имени К.Сатпаева" расположенных в Карагандинской области, в т.ч. технический и авторский надзор. | работа/услуга | 2\2 | 2\2 | с 1 года реализации |  |  | 578278.2757 | 250093.2337 | 381555.9417 | 219850.1107 | 161705.831 | 11: 381555.9417; 12: Строительно-монтажные работы выполнены на 100%, ведутся пуско-наладочные работы, подготавливается исполнительная документация для сдачи комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.; 13: 381555.9417; 25: 100 % исполнение
3 | подача воды по каналу | Капитальный ремонт канала Курайлы Кармакшинского района | км/шт | 48,2/20 | 48,2/20 | с 2 года реализации |  |  | 94515.625 | 0 | 159665.6326 | 94515.625 | 65150.0076 | 159665.6326 | Мероприятие утверждено в действующей инвестиционной программе на сумму 168 531,98 тыс.тенге. В связи с дефицитом финансовых средств работы по ремонту канала Курайлы начались в январе 2020 года, на 1 полугодие 2020 года выполнен капитальный ремонт на общую сумму 94 515,63 тыс. тенге (без НДС). Предусмотренные в инвестиционном проекте работы выполнены силами ПУ «Ремводпроект». В связи с пандемией COVID-19 и как следствие введения режима чрезвычайного положения в Республики Казахстан на основании Указа Президента №306 от 14 апреля 2020 года работы были приостановлены. 100 % исполнение по данному мероприятию планируется до окончания текущего года. | 159665.6326 |  |  |  | 19.3 | 17.5 | 2 | 1.9 | 19.3 | 17.5 |  |  | 100 % исполнение
|  | Итого | [8 empty] | 1161367.8531 | 2411322.9331 | 1690093.3845 | 1001702.2205 | #VALUE! | 575628.6996 | 0 | 585739.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО | [5 empty] | 15079496.917 |  |  | 618806.0028 | 2596590.2988 | 2575974.3613 | -12364827.8299 | #VALUE! | 51424.9275 | 0 | 618806.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Дополнительные мероприятия
1 | подача воды по каналу | Филиал БАК им. Кунаева | [6 empty] | 775.733 | 0 | 775.733 | 775.733 | 0 | 11: 775.733; 13: 775.733
1.1 |  | ЗМ-50-2000 ВК Молоток отбойный "Бетонолом" ЗУБР Профессионал 50Дж,20кг,1400 уд/мин,160 | [6 empty] | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 11: 165; 12: 100 % исполнение; 13: 165; 25: 100 % исполнение
1.2 |  | Перфоратор электрический DeWolk D25762k | [6 empty] | 268.483 | 0 | 268.483 | 268.483 | 0 | 11: 268.483; 12: 100 % исполнение; 13: 268.483; 25: 100 % исполнение
1.3 |  | Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-180H | [6 empty] | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 11: 48; 12: 100 % исполнение; 13: 48; 25: 100 % исполнение
1.4 |  | Консальный насос К100-65-200а с эл,двиг 18,5*3000 об/мин | [6 empty] | 294.25 | 0 | 294.25 | 294.25 | 0 | 11: 294.25; 12: 100 % исполнение; 13: 294.25; 25: 100 % исполнение
2 | подача воды по каналу | Алматинский филиал | [6 empty] | 1196.0757 | 954.1557 | 241.92 | 241.92 | 0 | 11: 241.92; 13: 241.92; 25: 100 % исполнение
2.1 |  | Аппарат кассовый | [6 empty] | 954.1557 | 954.1557 | 0 | 0 |  | 11: 241.92; 12: 100 % исполнение; 13: 954.1557; 25: 100 % исполнение
2.2 |  | Сирена тип С-03 | [6 empty] | 241.92 | 0 | 241.92 | 241.92 | 0 | 11: 241.92; 12: 100 % исполнение; 13: 241.92; 25: 100 % исполнение
3 | подача воды по каналу | Филиал Канал им.К. Сатпаева | [6 empty] | 9833.4 | 0 | 82201.3576 | 9833.4 | 69160.9286 | 11: 82201.3576; 13: 82201.3576; 25: 100 % исполнение
3.1 |  | Затраты на работы по вводу в промышленную эксплуатацию объекта "Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии филиала " Канал им. К. Сатпаева" | [6 empty] | 4820 | 0 | 9640 | 4820 | 4820 | 11: 9640; 12: Проведены опытно-промышленные испытания. Во второй декаде июля планируется работа межведомственной комиссии с участием АО "KEGOK" по сдаче системы АСКУЭ в промышленную эксплуатацию; 13: 9640; 25: 100 % исполнение
3.2 |  | Пуско-наладочные работы по объекту "Реконструкция ОРУ подстанции 220 кВ для насосной станции 18 Канала имени Каныша Сатпаева" | [6 empty] | 5013.4 | 0 | 10026.8 | 5013.4 | 5013.4 | 11: 10026.8; 12: 100 % исполнение; 13: 10026.8; 25: 100 % исполнение
3.3 |  | Водосброс №28. Водовыпуск №29. Ремонт здания. Наружные работы. | [8 empty] | 13775.36 |  | 13775.36 | 11: 13775.36; 13: 13775.36; 25: 100 % исполнение
3.4 |  | Насосная станция №18 в комплексе с сооружениями. Напорный трубопровод д. 2,6м агр. №1,2,3 НС №18. Ремонт (ремонт кровель. покраска напорного трубопровода, внутренние и наружные отделочные работы) | [8 empty] | 45552.1686 |  | 45552.1686 | 11: 45552.1686; 13: 45552.1686; 25: 100 % исполнение
3.5 |  | Аппарат летательный | [8 empty] | 598 |  |  | 11: 598; 13: 598; 25: 100 % исполнение
3.6 |  | Электростанция | [8 empty] | 180.5339 |  |  | 11: 180.5339; 13: 180.5339; 25: 100 % исполнение
3.7 |  | Влагомер | [8 empty] | 230.3571 |  |  | 11: 230.3571; 13: 230.3571; 25: 100 % исполнение
3.8 |  | Аппарта подводный автономный | [8 empty] | 1099.9 |  |  | 11: 1099.9; 13: 1099.9; 25: 100 % исполнение
3.9 |  | Радиостанция | [8 empty] | 99.45 |  |  | 11: 99.45; 13: 99.45; 25: 100 % исполнение
3.10 |  | Водолазное снаряжение | [8 empty] | 998.788 |  |  | 11: 998.788; 13: 998.788; 25: 100 % исполнение
|  | Всего по дополнительным мероприятиям | [6 empty] | 11805.2087 | 954.1557 | 83219.0106 | 10851.053 | 69160.9286 | 11: 83219.0106; 13: 83219.0106; 25: 100 % исполнение
|  | ИТОГО | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 11: #REF!; 13: #REF!; 15: #REF!
Генеральный директор РГП "Казводхоз" А. Елжасов
Note on M73: Ekonom: 05.02.2019
Note on Q73: Ekonom: 05.02.2019