## рус.яз
Приложение 1
к Правилам утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной монополии, их
корректировки, а также проведения анализа
информации об их исполнении
Информация
о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе в соответствии перечнем целевых показателей
по Западно-Казахстанскому филиалу РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МЭГ и ПР РК за 6 месяцев (первое полугодие) 2022г.
№ п/ | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убыт-ках* | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измере-ния | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджет-ные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | амортиза-ция | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Каменский ПУ по ЗКО предоставле-ние услуг по подаче питьевой воды по магистраль-ным и распредели-тельным сетям | ГАЗ С42А43 «САДКО NEXT» грузопассажирский | шт | 1 | 0 | 2022 |  | 13939.12 | 0 | -13939.12 | В результате высокой инфляции и резкого увеличения цен исполнение утвержденных мероприятий не возможно. В связи с этим готовиться заявка на корректировку ИП по КПУ и БПУ исполнение по которым планируется после утверждения во втором полугодии 2022 года | 13939.12 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | −
|  | Компрессор У43102 для аэрации водоносных горизонтов | шт | 1 | 0 | 2022 |  | 826.8 | 0 | -826.8 |  | 826.8 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | −
|  | Мотопомпа YDP40 STN-E производительностью 80 м³/ч | шт | 1 | 0 | 2022 |  | 1670 | 0 | -1670 |  | 1670 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | −
|  | Дизельный генератор на шасси 3-х фазный, 380/220 В, 50 Гц, 3000 об/мин, мощн. 15 кВт | шт | 1 | 0 | 2022 |  | 3780 | 0 | -3780 |  | 3780 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | −
|  | Насос центробежный многоступенчатый ЭЦВ 8-40-60 | шт | 4 | 0 | 2022 |  | 2198.98 | 0 | -2198.98 |  | 2198.98 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | −
|  | Станция управления и защиты насоса СУЗ-40 | шт | 4 | 0 | 2022 |  | 734.82 | 0 | -734.82 |  | 734.82 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | −
|  | Автоматизированная биллинговая система по учету и расчетам за водоснабжение для ЭСО/ЭПО на платформе "Атлас" | комп. | 1 | 0 | 2022 |  | 4056 | 0 | -4056 |  | 4056 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | −
| ИТОГО | [6 empty] | 27205.72 | 0 | -27205.72 |  | 27205.72 | 0 | 0 | 0
2 | Бокейординс-кий ПУ по ЗКО предоставле-ние услуг по подаче питьевой воды по магистраль-ным сетям | Капитальный ремонт аварийного магистрального водовода Муратсай-Жанибек 2,613км. | км. | 2.613 | 0 | 1 год |  | 39590 | 0 | -39590 |  | 39590 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | −
| ИТОГО | [6 empty] | 39590 | 0 | -39590 |  | 39590 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО | [6 empty] | 66795.72 | 0 | -66795.72 |  | 66795.72 | 0 | 0 | 0
|  | И.о. директора | [11 empty] | Р.Хусаинов
исп. Ерболатұлы Н.
Кофанова Т.

## каз.яз
2022 жылдың 6 айы (бірінші жарты жылдығы) үшін "Қазсушар" ШЖҚ РМК Батыс Қазақстан филиалы бойынша
нысаналы көрсеткіштер тізбесіне сәйкес инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштерімен инвестициялық бағдарламаның (жобаның) орындалу барысы
туралы ақпарат
№ р/р | Реттелмелі қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат | [5 empty] | Кіріс пен шығындар туралы есеп* | Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың теңге |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат** | [7 empty] | Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы (жобадағы) көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру | Көрсетілетін реттелмелі қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау
| Реттелмелі қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсету аумағы | Іс-шаралардың атауы | Өлшем бірлігі | Заттай көрсеткіштердегі саны |  | Инвестициялық бағдарлама (жоба) шеңберінде қызмет көрсету кезеңі |  | Жоспар | Нақты | ауытқу | ауытқу себептері | өз қаражаты |  | қарыз қаражаты | бюджет қаражаты | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, % |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (табиғи) төмендету, % |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша ысыраптарды төмендету, % |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету
|  |  |  | жоспар | нақты | [6 empty] | өтемпұл | кіріс |  |  | өткен жылдың дерегі | ағымдағы жылдың дерегі | өткен жылдың дерегі | ағымдағы жылдың дерегі | өткен жылдың дерегі | ағымдағы жылдың дерегі | өткен жылдың дерегі | ағымдағы жылдың дерегі
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | БҚО Камен ӨУ бойынша магистралдық және таратушы желілер арқылы ауыз су беру қызметтерін ұсыну | ГАЗ С42А43 «САДКО NEXT» жүк-жолаушы автокөлігі | дана | 1 | 0 | 2022 |  | 13939.12 | 0 | -13939.12 | Жоғары инфляция және бағаның күрт өсуі нәтижесінде бекітілген іс-шараларды орындау мүмкін емес. Осыған байланысты 2022 жылдың екінші жартыжылдығында бекітілгеннен кейін орындау жоспарланған КӨУ және БӨУ бойынша инвестициялық бағдарламаны түзетуге өтінім дайындалуда | 13939.12 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | −
|  | Сулы деңгейжиектерді ауаландыруға арналған У43102 компрессоры | дана | 1 | 0 | 2022 |  | 826.8 | 0 | -826.8 |  | 826.8 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | −
|  | Өнімділігі 80 м³/сағ YDP40 STN-E мотопомпасы | дана | 1 | 0 | 2022 |  | 1670 | 0 | -1670 |  | 1670 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | −
|  | Шассидегі 3 фазалы, 380/220 В, 50 Гц, 3000 айн/мин, қуаттылығы 15 кВт дизель генераторы | дана | 1 | 0 | 2022 |  | 3780 | 0 | -3780 |  | 3780 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | −
|  | ЭЦВ 8-40-60 Орталықтан тебетін, көп сатылы сорғы | дана | 4 | 0 | 2022 |  | 2198.98 | 0 | -2198.98 |  | 2198.98 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | −
|  | СУЗ-40 Сорғыны басқару және қорғау станциясы | дана | 4 | 0 | 2022 |  | 734.82 | 0 | -734.82 |  | 734.82 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | −
|  | "Атлас" платформасында ЭЖҰ/ЭӨҰ үшін сумен жабдықтауды есепке алу және есептеу бойынша автоматтандырылған биллингтік жүйе | жиынтық | 1 | 0 | 2022 |  | 4056 | 0 | -4056 |  | 4056 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | −
| БАРЛЫҒЫ | [6 empty] | 27205.72 | 0 | -27205.72 |  | 27205.72 | 0 | 0 | 0
2 | БҚО Бөкей Ордасы ӨУ бойынша магистралдық желілер арқылы ауыз су беру қызметтерін ұсыну | Апатты Мұратсай-Жәнібек магистралды сутартқышын күрделі жөндеу 2,613км. | км. | 2.613 | 0 | 1 год |  | 39590 | 0 | -39590 |  | 39590 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | −
| БАРЛЫҒЫ | [6 empty] | 39590 | 0 | -39590 |  | 39590 | 0 | 0 | 0
| ЖИЫНЫ | [6 empty] | 66795.72 | 0 | -66795.72 |  | 66795.72 | 0 | 0 | 0