## приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии
Костанайский филиал РГП "Казводхоз" о ходе исполнения инвестиционной программы "Технического перевооружения, обновления основных фондов производственных объектов, задействованных при осуществлении услуг по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений за 6 месяцев 2017 года"
Утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 10 февраля 2016 года № 32-ОД и Комитета по водным ресурсам МСХ РК от 119 апреля 2016 года № 53 «Об утверждении Инвестиционной программы на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Костанайского филаила РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2016-2020 годы»
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Разработка ПСД "Реконструкция кровли гаражей АУП, с утеплением сооружений, замена ворот по ул. Ш. Шаяхметова, 117"/ | работа | 1 | 1 | 806 | 750 | 806 | 750 | -56 | по итогам гос.закупок, способом: открытй конкур, после допуска поставщиков: победителем является поставщик предложивший наименьшее ценовое предложение, с учетом условных скидок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Вневедомственная экспертиза ПСД "Реконструкция кровли гаражей АУП, с утеплением сооружений, замена ворот по ул. Ш. Шаяхметова, 117" | Одна услуга | 1 | _ | 145 | 0 | 145 | 0 | 145 | объявлен конкурс. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | "Реконструкция кровли гаражей АУП, с утеплением сооружений, замена ворот по ул. Ш. Шаяхметова, 117" | работа | 1 | _ | 5201.87 | 0 | 5201.87 | 0 | -5201.87 | По данному мероприятию подана заявка на корректировку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Технический надзор по проекту "Реконструкция кровли гаражей АУП, с утеплением сооружений, замена ворот по ул. Ш. Шаяхметова, 117" | Одна услуга | 1 | _ | 70.27 | 0 | 70.27 | 0 | -70.27 | По данному мероприятию подана заявка на корректировку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Авторский надзор по проекту "Реконструкция кровли гаражей АУП, с утеплением сооружений, замена ворот по ул. Ш. Шаяхметова, 117" | Одна услуга | 1 | _ | 10.4 | 0 | 10.4 | 0 | -10.4 | По данному мероприятию подана заявка на корректировку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Разработка ПСД "Устройство сетчатого ограждения санитарной зоны Желкуарского водохранилища" | работа | 1 | 1 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вневедомственная экспертиза ПСД "Устройство сетчатого ограждения санитарной зоны Желкуарского водохранилища" | Одна услуга | 1 | _ | 241 | 0 | 241 | 0 | -241 | объявлен конкурс. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Устройство сетчатого ограждения санитарной зоны Желкуарского водохранилища | работа | 1 | _ | 9806.62 | 0 | 9806.62 | 0 | -9806.62 | По данному мероприятию подана заявка на корректировку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Технический надзор по проекту "Устройство сетчатого ограждения санитарной зоны Желкуарского водохранилища" | Одна услуга | 1 | _ | 132.77 | 0 | 132.77 | 0 | -132.77 | По данному мероприятию подана заявка на корректировку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Авторский надзор по проекту "Устройство сетчатого ограждения санитарной зоны Желкуарского водохранилища" | Одна услуга | 1 | _ | 19.61 | 0 | 19.61 | 0 | -19.61 | По данному мероприятию подана заявка на корректировку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Электродвигатель МТВ 312-8, 11 кВт, 710 об/мин | шт | 1 | _ | 260 | 0 | 260 | 0 | -260 | По данному мероприятию подана заявка на корректировку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО |  |  |  | 18093.54 | 2150 | 18093.54 | 2150 | -15653.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | И.о. директора | [7 empty] | Д. Раимкулов

## продолжение приложения 4
Продолжение Приложения № 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
ИНФОРМАЦИЯ
о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт полугодия, предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 | 260 | 0 | 0% | _
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 | 0 | 0 | 0% | _
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 | 0 | 0 | 0% | _
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 0 | 17833.54 | 2150 | 12.06% | исполнение во втором полугодии, после корректировки
И.о. директора |  |  |  | Д. Раимкулов