## Лист1
Показатели работ по реконструкции 26-и водохранилищ на период до 2021 года
№ п/п | Наименование проекта | до и после реализации проекта |  |  | Всего тыс. тенге | тыс. тенге
|  | емкость, млн. м3 | пропускная способность, м3/сек | подвешенная площадь, га |  | Ст-сть разработки ПСД | Ст-сть строительства | в том числе по годам
[8 empty] | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Алматинская область: | 320 | 105 | 66300 | 1356000 | 52057 | 1303943 | 52057 | 651943 | 652000
1 | Реконструкция и повышение сейсмоустойчивости плотины Бартогайского водохранилища | 320 | 105 | 66300 | 1356000 | 52057 | 1303943 | 52057 | 651943 | 652000
| Актюбинская область: | 245 | 2950 | 13500 | 480000 | 30000 | 450000 | 30000 | 450000
2 | «Реконструкция Актюбинского водохранилища на реке Илек Актюбинской области» | 245 | 2950 | 13500 | 480000 | 30000 | 450000 | 30000 | 450000
| Акмолинская область | 421.7 | 1999.85 | 6248 | 5490841 | 66843 | 5423998 | 66843 | 3232588 | 2191410
3 | «Реконструкции и модернизации сооружений Астанинского водохранилища с внедрением систем автоматического водоучета и водораспределени в Акмолинской области», требует корректировки | 410.9 | 1910 | 6070 | 3896461 | 35912 | 3860549 | 35912 | 1669139 | 2191410
4 | «Реконструкция Подлесненского водохранилища в Акмолинской области» | 5 | 44.35 | 0 | 992530 | 8086 | 984444 | 8086 | 984444
5 | «Реконструкция и модернизация Кояндинского водохранилища в Акмолинской области» | 5.8 | 45.5 | 178 | 601850 | 22845 | 579005 | 22845 | 579005
| Восточно-Казахстанская область: | 104.95 | 509.7 | 17768 | 6080200 | 182792 | 5897408 | 182792 | 3683408 | 2214000
6 | Реконструкция сооружений водохранилища на реке Каракол (3-очередь строительства) | 55.3 | 60 | 6558 | 2750000 | 50000 | 2700000 | 50000 | 1350000 | 1350000
7 | Реконструкция водохранилища Кандысуского водохранилища на реке Кандысу | 43.6 | 225 | 7010 | 300000 | 12000 | 288000 | 12000 | 288000
8 | Реконструкция водохранилища "Алебастр" на реке Уланка | 5 | 2.2 | 1000 | 200000 | 10947 | 189053 | 10947 | 189053
9 | Реконструкция водохранилища на реке Орта-Теректы | 1.05 | 6 | 0 | 50000 | 2000 | 48000 | 2000 | 48000
10 | Реконструкция плотинного гидроузла на реке Карабута |  | 40 | 1090 | 280200 | 12365 | 267835 | 12365 | 267835
11 | Реконструкция плотинного гидроузла на реке Кандысу |  | 120 |  | 400000 | 12000 | 388000 | 12000 | 388000
12 | Реконструкция плотинного гидроузла на реке Коктерек | 0 | 56.5 | 2110 | 300000 | 12000 | 288000 | 12000 | 288000
13 | Реконструкция сооружений водохранилища на реке Каракол (2-я очередь строительства) |  |  | 0 | 1800000 | 71480 | 1728520 | 71480 | 864520 | 864000
| Жамбылская область: | 658.5 | 377.2 | 41108 | 2697600 | 98000 | 2599600 | 98000 | 2599600 | 0
14 | «Реконструкция и техническое перевооружение сооружений Ынталинского водохранилища на реке ШабактыСарысуйского района», W=30,0 млн. м3 | 30 | 7.8 | 3773 | 598000 | 14000 | 584000 | 14000 | 584000
15 | Реконструкция Караконызского водохранилища в Кордайском районе Жамбылской области | 8.5 | 3.4 | 2800 | 264600 | 10600 | 254000 | 10600 | 254000
16 | «Водоподпорное сооружение (плотина) из высокопроч Реконструкция 2-й очереди с повышением сейсмоустойчивости плотины Тасоткельского водохранилища в Шуйском районе Жамбылской области | 620 | 366 | 34535 | 1835000 | 73400 | 1761600 | 73400 | 1761600
| Западно-Казахстанская область | 63 | 125 | 10000 | 940000 | 39955 | 900045 | 39955 | 900045
17 | Реконструкция Кировского водохранилища на реке Кушум | 63 | 125 | 10000 | 940000 | 39955 | 900045 | 39955 | 900045
| Карагандинская область: | 253.7 | 2690 | 6180 | 2700000 | 100000 | 2600000 | 100000 | 1300000 | 1300000
18 | «Реконструкция и техническое перевооружение гидроузла Самаркандского водохранилища Карагандинской области» | 253.7 | 2690 | 6180 | 2700000 | 100000 | 2600000 | 100000 | 1300000 | 1300000
| Павлодарская область | 56.39 |  | 1575 | 6229040 | 0 | 6229040 | 0 | 3114520 | 3114520
19 | Реконструкция плотины №87 гидроузла №4 КиКС | 56.39 |  | 1575 | 6229040 | 0 | 6229040 | 0 | 3114520 | 3114520
| Кызылординская область: | 10.5 | 35 | 808 | 306100 | 12000 | 294100 | 12000 | 294100
20 | «Реконструкция и модернизация Жиделийского водохранилища с внедрением систем автоматизированной подачи воды в Жанакорганском районе» | 10.5 | 35 | 808 | 306100 | 12000 | 294100 | 12000 | 294100
| Костанайская область: | 6.75 | 1000 | 2455.1 | 253710 | 0 | 253710 | 0 | 253710
21 | Реконструкция Амангельдинского водохранилища на реке Тобол Костанайской области и повышение безопасности эксплуатации | 6.75 | 1000 | 2455.1 | 253710 | 0 | 253710 |  | 253710
| Северо-Казахстанская область: | 0 | 171 | 2000 | 315400 | 23926 | 291474 | 23926 | 291474 | 0
22 | «Реконструкция Шарыкского гидроузла в районе им. Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области» | 0 | 171 | 2000 | 315400 | 23926 | 291474 | 23926 | 291474
| Южно-Казахстанская область: | 5543.99 | 2020.32 | 140343 | 9757541 | 43497 | 9714044 | 43497 | 5414444 | 4299600
23 | Реконструкция и повышение сейсмоустойчивости плотины Шардаринского водохранилища | 5166 | 1927 | 74000 | 8599200 | 0 | 8599200 | 0 | 4299600 | 4299600
24 | «Реконструкция водохранилища Таушага Созакском районе» | 1.79 | 0.12 | 300 | 528708 | 18308 | 510400 | 18308 | 510400
25 | «Реконструкция водохранилища Досан –Карабас в Байдибекском районе» | 6.2 | 3.2 | 404 | 122123 | 9375 | 112748 | 9375 | 112748
26 | Реконструкция дренажной системы Бугуньского водохранилища в Ордабасинском районе | 370 | 90 | 65639 | 507510 | 15814 | 491696 | 15814 | 491696
| Всего: | 7684.48 | 11983.07 | 308285.1 | 36606432 | 649070 | 35957362 | 649070 | 22185832 | 13771530
36606432