## приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за второе полугодие 2017 года
Западно-Казахстанский филиал РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,
Совмесный приказ ДАРЕМ по ЗКО №139-ОД от 01.09.2016г и КВР МСХ РК № 123 от 24.08.2016г.
кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1. ЗКФ подача воды по каналам
1.1. | Автомашина манипулятор DONGFENG | шт | 1 | 0 | 10588.428 | 0 | 10588.428 | 0 | -10588.428 | Исполнение планируется на ноябрь, декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Лодка-косилка для уборки камыша ЛК-12 с прицепом для спуска на воду ППК-1,0 | шт | 1 | 0 | 5625 | 0 | 5625 | 0 | -5625 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Капитальный ремонт зданий ЗКФ на промбазе в с.Кушум | объект | 1 | 1 | 7646.2 | 336.487 | 7646.2 | 336.487 | -7309.713 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 23859.628 | 336.487 | 23859.628 | 336.487 | -23523.141 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Каменский ПУ
2.1. | Экскаватор погрузчик TEREX TLB 825 | шт | 1 | 0 | 23660.714 | 0 | 23660.714 | 0 | -23660.714 | Исполнение планируется на ноябрь, декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Капитальный ремонт здания лаборатории Каменского ПУ на насосной станции 2-1 п.Балаган | объект | 1 | 1 | 4884.286 | 2248.2 | 4884.286 | 2248.2 | -2636.086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 28545 | 2248.2 | 28545 | 2248.2 | -26296.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Бокейординский ПУ
3.1. | Автомобиль "Егерь" на базе ГАЗ 33088 | шт | 1 | 0 | 10714.286 | 0 | 10714.286 | 0 | -10714.286 | Исполнение планируется на декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Станок токарно-винторезный ГС 526У | шт | 1 | 1 | 8203.571 | 7690 | 8203.571 | 7690 | -513.571 | по итогам ГЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Дизель-генератор Pramac GSW 110P | шт | 1 | 1 | 6250 | 2579 | 6250 | 2579 | -3671 | по итогам ГЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Аппарат для контактной сварки пластиковых труб Turan Makina AL315 | шт | 1 | 0 | 1562.5 | 0 | 1562.5 | 0 | -1562.5 | Исполнение планируется на ноябрь, декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Аппарат для контактной сварки пластиковых труб Turan Makina AL630 | шт | 1 | 0 | 2946.429 | 0 | 2946.429 | 0 | -2946.429 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Дизель- генератор KIPOR KDE19 EA3 17-18.8 kBA | шт | 1 | 0 | 1390.349 | 0 | 1390.349 | 0 | -1390.349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | Стабилизатор напряжения трехфазный 15кВА (15кВт) АСН 15000/3 | шт | 1 | 0 | 168.482 | 0 | 168.482 | 0 | -168.482 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | Портативный полуавтоматический сварочный аппарат Panther 132 | шт | 1 | 0 | 124.107 | 0 | 124.107 | 0 | -124.107 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9. | Железобетонная опора СВ 105-3,5 | шт | 1 | 1 | 1089.286 | 920 | 1089.286 | 920 | -169.286 | по итогам ГЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 32449.01 | 11189 | 32449.01 | 11189 | -21260.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО |  |  |  |  | 84853.638 | 13773.687 | 84853.638 | 13773.687 | -71079.951 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Директор ЗКФ РГП "Казводхоз" | [7 empty] | Н.Джумагалиев
Исп. Кофанова ТС
тел.8(7112)534830

## продолжение приложения 4
Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (2017 год) | факт текущего года (2-е полугодие) 10 месяца 2017г | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | ЗКФ (услуги по подаче воды по каналам) | 0 | 0 | 0 | Износ техники и оборудования, замена на новую
| Каменский ПУ (услуги по подаче питьвой воды) | 0 | 0 | 0 | Износ техники и оборудования, замена на новую
| Бокейординский ПУ (услуги по подаче питьевой воды) | 0 | 0 | 0 | Износ техники и оборудования, замена на новую
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | ЗКФ (услуги по подаче воды по каналам) | 0 | 0 | 0 | Износ техники и оборудования, замена на новую
| Каменский ПУ (услуги по подаче питьвой воды) | 0 | 0 | 0 | Износ техники и оборудования, замена на новую
| Бокейординский ПУ (услуги по подаче питьевой воды) | 0 | 0 | 0 | Износ техники и оборудования, замена на новую
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | ЗКФ (услуги по подаче воды по каналам) | 0 | 0 | 0 | Износ техники и оборудования, замена на новую
| Каменский ПУ (услуги по подаче питьвой воды) | 0 | 0.12 | 0.12 | Износ техники и оборудования, замена на новую
| Бокейординский ПУ (услуги по подаче питьевой воды) | 0 | 0 | 0 | Износ техники и оборудования, замена на новую
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | ЗКФ (услуги по подаче воды по каналам) | 0 | 0 | 0 | Износ техники и оборудования, замена на новую
| Каменский ПУ (услуги по подаче питьвой воды) | 0 | 0 | 0 | Износ техники и оборудования, замена на новую
| Бокейординский ПУ (услуги по подаче питьевой воды) | 0 | 0 | 0 | Износ техники и оборудования, замена на новую
| Директор ЗКФ РГП "Казводхоз" |  |  |  | Н.Джумагалиев
Исп. Кофанова ТС
тел.8(7112)534830