## 15.12.2017 пр-4 руский год
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 01 декабря 2017 года
Кызылординский филиал РГП Казводхоз
наименование субъекта естественной монополии
Услуга по подаче воды по каналам
вид деятельности
Утвержден совместным приказом Департамента агенства РК по регулированию есетественных монополий по Кызылординской области от 16 сентября 2014г №83-ОД и Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК от 17 сентября 2014г №200-ОД
кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклоне ния | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Капитальный ремонт Левобережного магистрального канала ЛМК 17 А Жалагашского района в том числе: | км/шт | 10,4/1 | 10,4/1 | 43594.556 | 43594.556 | 43594.556 | 43594.556
1.1. | Ремонт канала ЛМК 17А с ПК 0 по ПК 104 | км | 10.4 | 10.4 | 40368.047 | 40368.047 | 40368.047 | 40368.047
1.2. | Ремонт гидропоста на ПК 2 | шт | 1 | 1 | 3226.509 | 3226.509 | 3226.509 | 3226.509
[5 empty] | Директор Кызылординского филиала | [5 empty] | Б. Арыстанбаев

## продолжение 4
Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия) 01.06.2017г |  | план (год) 2017г |  | факт текущего года 01.12.2017г |  | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
|  | % |  | % |  | %
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) в том числе: | [6 empty] | В результате внедрения инвестиционного проекта увелечилься пропускная способность канала , и уменьшилься потери поливной воды
объем воды, млн м³ | 28.718 | 32 | 87.3 | 100 | 87.5 | 100
реализация воды, млн м³ | 25.844 | 35 | 70.71 | 82.9 | 73.24 | 83.8
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта), тенге
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) в том числе:
потерь воды, млн м³ | 2.13 | 20 | 16.59 | 17.1 | 14.26 | 16.2
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
…..
…..
Директор Кызылординского филиала | [5 empty] | Б. Арыстанбаев

## қос-4 каз
Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаларын
(жобаларын) бекіту, оларды түзету, сондай-ақ олардың орындалуы туралы
ақпаратқа талдау жүргізу қағидаларына 4-қосымша
2017 жылғы 1 желтоқсан табиғи монополия субъектісінің инвестициялық
бағдарламаны (жобаны) орындау барысы туралы/ инвестициялық
бағдарламаны (жобаны) орындау туралы табиғи монополия
субъектісінің ақпараты*
Табиғи монополия субъектісінің атауы, қызмет түрі, бағдарламаны (жобангы) кім бекітті (күні, бұйрықтың нөмірі)
РМК "Қазсушар" Қызылорда филиалы
Суды арналар арқылы беру қызметі
2015-2019 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасы ҚР Табиғи монополияларды реттеу Агенттігінің Қызылорда облысы бойынша Департаментінің 2014 жылғы 16 қыркүйектегі №83-НҚ және ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің 2014 жылғы 17 қыркүйектегі №200-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген
кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)
№ р/с | Қаржыландыру көздерінің бөлінісінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат, мың теңге
| Іс-шараның атауы | Өлшем бірлігі (заттац көрсеткіштер үшін) | Заттай көрсеткіштердегі саны |  | Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың теңге |  | Өз қаражаты |  |  |  | Қарыз қаражаты |  |  |  | Бджет қаражаты |  | Реттелмейтін (өзге) қызмет
|  |  | жоспар | факт | жоспар | факт | жоспар | факт | ауытқуы | ауықтқу себептері | жоспар | факт | ауытқуы | ауықтқу себептері | жоспар | факт | жоспар | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Жалағаш ауданындағы СЖМК 17 А Сол жаға магистралды каналын күрделі жөндеу | км/шт | 10,4/1 | 10,4/1 | 43594.556 | 43594.556 | 43594.556 | 43594.556
1.1. | ПК -0 ден ПК 104 бекетіне дейінгі СЖМК 17 А каналын жөндеу | км | 10.4 | 10.4 | 40368.047 | 40368.047 | 40368.047 | 40368.047
1.2. | ПК 2 бекетіндегі гидропосты жөндеу | шт | 1 | 1 | 3226.509 | 3226.509 | 3226.509 | 3226.509
[6 empty] | Қызылорда филиалының директоры |  |  |  |  | Б.Арыстанбаев

## жалғ-4
Табиғи монополия субъектісінің
инвестициялық бағдарламаларын
(жобаларын) бекіту, оларды түзету,
сондай-ақ олардың орындалуы туралы
ақпаратқа талдау жүргізу
қағидаларына 4-қосымшасының жалғасы
нысан
Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері | Есепті кезең (жарты жылдың) фактісі, 01.06.2017ж |  | жоспар (жыл) 2017г |  | ағымдағы жылдың фактісі 01.12.2017ж |  | Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау | Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
|  | % |  | % |  | %
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштердің жақсаруы, %, оның ішінде: | [6 empty] | күрделі жөндеуден кейін, тиімділігі мен сенімділігі және сапа көрсеткіштері жақсарды
судың көлемі, млн м³ | 28.718 | 32 | 87.3 | 100 | 87.5 | 100
судың берілуі, млн м³ | 25.844 | 35 | 70.71 | 82.9 | 73.24 | 83.8
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске нақты асыру жылдары бойынша негізгі қорлар тозуының төмендеуі (нақты), теңге
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, %,
судың ысырабы, млн м³ | 2.87 | 20 | 13.64 | 17.1 | 14.26 | 16.2
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша авариялылылықтың төмендеуі
…..
…..
Қызылорда филиалының директоры | [5 empty] | Б.Арыстанбаев