## Приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии
Актюбинского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений за 6 месяцев 2018 года
Утвержденная совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актюбинской области от 8 августа 2017 года № 91-ОД и
Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 8 августа 2017 год № 142. | [18 empty] | 43
18
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге | [17 empty] | 25
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Приобретение спецтехники (трактор Белорусь МТЗ-82,1) | штук | 1 | 0 | 3169.6 | 0 | 3169.6 | 0 | -3169.6 | В связи с отсутствием средств на первое полугодие. Исполнение планируется на второе полугодие после начало вегетационного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Директор филиала |  |  |  | Б.Наметов
| Главный экономист |  |  |  | Т.Калмагамбетов

## Продолжение пр.4
Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
ИНФОРМАЦИЯ
о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями,
утвержденными в инвестиционной программе (проекте)
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 | 0 | 0 | 0 | х
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 | 0.66% | 0 | 0 | Исполнение планируется на второе полугодие
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 |  | 0 | 0 | х
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | х
Директор филиала | Б.Наметов
Главный экономист | Т.Калмагамбетов