## приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии
Костанайский филиал РГП "Казводхоз" о ходе исполнения инвестиционной программы "Технического перевооружения, обновления основных фондов производственных объектов, задействованных при осуществлении услуг по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений за 4 квартал 2019 года"
Утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 17 июня 2019 года № 132 и Комитета по водным ресурсам МСХ РК № 159 от 17 июля 2019 года «Об утверждении Инвестиционной программы на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Костанайского филаила РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2016-2020 годы»
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | "Реконструкция ограждения санитарной зоны Каратомарского водохранилища", в том числе: | работа | 1 | 1 | 10245.801 | 9216.312 | 10245.801 | 9216.312 | -1029.489 | экономия по гос.закупкам: при проведении ГЗ способом конкурса, победителем является поставщик предоставивший полный пакет документов, предложивший наименьшее ценовое предложение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Строительно-монтажные работы (Тех. и Автор. Надзор) | Работа | 1 | 1 | 9817.747 | 8835.972 | 9817.747 | 8835.972 | -981.775 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Авторский надзор по объекту "Устройство сетчатого ограждения санитарной зоны Желкуарского водохранилища" | услуга | 1 | 1 | 109.959 | 109.959 | 109.959 | 109.959 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Технический надзор по объекту "Устройство сетчатого ограждения санитарной зоны Желкуарского водохранилища" | услуга | 1 | 1 | 318.095 | 270.381 | 318.095 | 270.381 | -47.714 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | "Устройство сетчатого ограждения санитарной зоны Желкуарского водохранилища", в том числе: | работа | 1 | 1 | 6650.034 | 6650.034 | 6650.034 | 6650.034 | 0 | экономия по гос.закупкам: при проведении ГЗ способом конкурса, победителем является поставщик предоставивший полный пакет документов, предложивший наименьшее ценовое предложение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | СМР "Устройство сетчатого ограждения санитарной зоны Желкуарского водохранилища" | Работа | 1 | 1 | 6636.76 | 6636.76 | 6636.76 | 6636.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Авторский надзор по объекту "Устройство сетчатого ограждения санитарной зоны Желкуарского водохранилища" | услуга | 1 | 1 | 13.274 | 13.274 | 13.274 | 13.274 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО |  |  |  | 16895.835 | 15866.346 | 16895.835 | 15866.346 | -1029.489 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРИМЕЧАНИЕ:
|  | Директор | [7 empty] | Д. Абдикамитов
Исп: Мухамбетова Ш.Е.

## продолжение приложения 4
Продолжение Приложения № 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
ИНФОРМАЦИЯ
о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт полугодия, предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 | 0 |  | 0% | _
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 | 0 |  | 0% | _
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 | 0 |  | 0% | _
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 0 | 16895.835 | 15866.346 | 93.91% | Отправлено письмо на корректировку ПЛАНА ГЗ, для проведения конкурса, экономия по гос.закупкам: при проведении ГЗ способом конкурса, победителем является поставщик предоставивший полный пакет документов, предложивший наименьшее ценовое предложение.
Директор |  |  |  |  | Д. Абдикамитов